QUADRILHA JUNINA

EXPLOSÃO JUNINA DE BERURI

Grupo Recreativo e Folclórico | Campeã do Festival Folclórico 2025

Filiada à LIQUAJUAM | Fundada em 02/06/2017

PROGRAMA SÓCIO TORCEDOR

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

O carro-chefe da arrecadação · Temporada 2027

Como o programa vai funcionar por dentro: operação, papéis, metas e sistema.

Documento interno. Complementa o material de divulgação “Programa Sócio Torcedor”, que é a peça voltada ao público. Prazos são previsões.

Beruri – Amazonas

# 1. POR QUE É O CARRO-CHEFE

A Explosão passou anos vivendo de arrecadação pontual: rifa, bingo, venda de comida — sempre no aperto, sempre consumindo o tempo dos brincantes. Com os repasses públicos cobrindo a montagem do espetáculo, a quadrilha pode agora construir algo que nunca teve: uma receita própria, previsível e que entra o ano todo.

Esse é o papel do Sócio Torcedor. Ele não substitui os repasses nem os eventos — ele dá à quadrilha independência para decidir, reagir a imprevistos e planejar o ano seguinte sem depender de uma verba chegar na hora certa.

| Vantagem | O que isso resolve |
| --- | --- |
| Receita recorrente | Entra todo mês, não só na temporada do Festival |
| Previsibilidade | Dá para planejar o orçamento sabendo com quanto se pode contar |
| Custo de operação baixo | Não exige montar evento, comprar material nem parar o ensaio |
| Comunidade | Transforma público em torcida organizada e fiel à quadrilha |
| Argumento para parceiros | Uma base de sócios ativa é audiência — e isso vale para o comércio |
| Transparência como produto | O sócio acompanha as contas: apoiar vira algo confiável |

# 2. O QUE JÁ ESTÁ DEFINIDO

O desenho do programa está no material de divulgação. Resumo do que vale como base — valores e benefícios podem ser ajustados pela coordenação a cada temporada.

| Nível | Por mês | Por temporada | Benefícios |
| --- | --- | --- | --- |
| Fogueira | R$ 10 | R$ 100 | Carteirinha, Close Friends, sorteios, descontos e acesso à prestação de contas |
| Bandeirinha | R$ 20 | R$ 200 | Tudo do Fogueira + brinde da temporada |
| Estrela do Arraial | R$ 30 | R$ 300 | Tudo do Bandeirinha + blusa “Sócio Torcedor” com o nome nas costas + bastidores e encontro com a quadrilha |

Temporada: dez meses de contribuição, de fevereiro a novembro. Dezembro e janeiro são entressafra: não há cobrança e ninguém acumula atraso — janeiro é a janela de captação e renovação, dezembro fica livre para as festas de fim de ano.

Contribuição: mensal ou por temporada, à escolha do torcedor.

Adesão: Pix + cadastro na lista oficial (e, quando o site estiver no ar, pela própria plataforma).

Mudança de nível: o sócio pode subir ou descer de nível quando quiser.

Sorteios: abertos a quem está com a contribuição em dia. Entre os elegíveis, todos concorrem com a mesma chance, independentemente do nível.

Sem juros e sem multa: quem atrasa não paga nada a mais — apenas não bate a meta do mês para efeito de troféu e fica fora do sorteio até regularizar.

# 3. METAS E CENÁRIOS

Os números abaixo são cenários para dimensionar o programa, não promessas. A distribuição usada é a mesma proporção em todos os cenários (60% Fogueira, 30% Bandeirinha, 10% Estrela).

| Cenário | Sócios | Receita mensal | Receita da temporada (10 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Início | 50 | R$ 750 | R$ 7.500 |
| Meta da temporada | 100 | R$ 1.500 | R$ 15.000 |
| Consolidado | 200 | R$ 3.000 | R$ 30.000 |
| Sonho grande | 400 | R$ 6.000 | R$ 60.000 |

Como ler esses números A temporada tem dez meses de contribuição, de fevereiro a novembro — dezembro e janeiro são entressafra, sem cobrança. Cem sócios em Beruri é uma meta realista: é menos gente do que a Explosão costuma reunir num único ensaio aberto. O valor não vem do preço alto, vem da recorrência — R$ 10 por mês, dez vezes, com cem pessoas, é mais do que a maioria dos eventos de arrecadação já rendeu à quadrilha.

# 4. COMO O PROGRAMA OPERA

O CICLO MENSAL Captar → cobrar com carinho → receber → confirmar com data real → entregar benefício → prestar contas

| Etapa | O que acontece | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1. Captação | Divulgação nas redes, convite pessoal dos brincantes, posto de adesão nos eventos, indicação de quem já é sócio | Comunicação + brincantes |
| 2. Adesão | Escolha do nível, cadastro (nome, contato, nível, forma de pagamento) e entrada no Close Friends | Secretaria do programa |
| 3. Lembrete | Mensagem simpática no início do mês, sem cobrança agressiva. Quem atrasa não é constrangido | Secretaria do programa |
| 4. Pagamento | Pix da quadrilha ou dinheiro entregue a alguém da coordenação | Sócio |
| 5. Confirmação | Registro no sistema com a data e a hora reais em que o sócio pagou — separadas da data em que a coordenação confirmou | Financeiro |
| 6. Benefício | Carteirinha, conteúdo exclusivo, sorteio do mês, desconto e brinde conforme o nível | Comunicação |
| 7. Prestação de contas | Relatório simples do mês: quanto entrou, quantos sócios, onde foi aplicado | Financeiro |

A regra da data real Se o sócio pagou no dia 3 e a coordenação só conseguiu confirmar no dia 8, o registro fica como pago no dia 3. Quem cumpriu o combinado não pode ser penalizado por atraso da coordenação — e é essa data que vale para os troféus.

# 5. QUEM CUIDA DE QUÊ

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Diretor Financeiro | Confere pagamentos, mantém o caixa do programa separado, autoriza o uso do dinheiro e fecha o relatório mensal |
| Diretor Secretário | Mantém a lista oficial de sócios, registra adesões, mudanças de nível e saídas |
| Grupo de Comunicação | Conteúdo do Close Friends, artes, carteirinha digital, destaque no perfil, divulgação dos sorteios e prestação de contas visual |
| Diretor de Tecnologia | Site do Sócio Torcedor: cadastro, pagamentos, painel do sócio, troféus e transparência |
| Brincantes (embaixadores) | Captação. Cada brincante convida a própria rede — família, vizinhos, colegas de trabalho e amigos |
| Presidência | Representa o programa publicamente e assegura que as promessas feitas sejam cumpridas |

# 6. COMO CAPTAR SÓCIOS

Meta por brincante: cada brincante traz um número combinado de sócios na temporada. Com cinquenta brincantes trazendo dois cada, a meta de cem é atingida sem depender de campanha externa.

Campanha de lançamento: o Arraial de Lançamento é o momento de maior captação do ano — posto de adesão no evento, com meta do dia e anúncio no palco.

Indicação: quem indica um novo sócio entra em um sorteio extra ou ganha reconhecimento público. A indicação é registrada no sistema com o nome e o telefone de quem foi trazido — nunca CPF ou data de nascimento, que juntos são a senha de acesso do sócio ao painel.

Captação pelo brincante: para o brincante, trazer sócios é uma missão no Sistema de Avaliação e conta como desempenho e troféu — reconhecimento, não dinheiro. Ele declara quem trouxe e a coordenação confirma.

Presença nos eventos: em todo evento da quadrilha há um ponto de adesão, com QR code e alguém explicando o programa.

Prova social: publicar a lista de sócios e o que o dinheiro comprou é o melhor argumento para novos sócios entrarem.

Comércio local: parceiros divulgam o programa aos clientes; alguns podem patrocinar cotas de sócio para funcionários ou clientes.

# 7. BENEFÍCIOS: COMO ENTREGAR DE VERDADE

O maior risco do programa é prometer e não entregar. Cada benefício abaixo tem responsável e momento de entrega definidos.

| Benefício | Quem entrega | Quando | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Carteirinha digital | Comunicação | Na adesão, no painel do sócio | Zero |
| Carteirinha física exclusiva | Comunicação | Reunião da torcida, fevereiro de 2027 | Baixo (impressão) |
| Close Friends do Instagram | Comunicação | Na adesão | Zero |
| Destaque “Sócios Torcedores” no perfil | Comunicação | Permanente | Zero |
| Sorteios do ano | Comunicação + Financeiro | Calendário definido | Baixo (prêmios de parceiros) |
| Desconto na blusa da temporada | Financeiro | No lançamento da camisa | Margem reduzida |
| Desconto nos eventos | Financeiro | Em cada evento | Margem reduzida |
| Brinde da temporada (Bandeirinha) | Comunicação | Uma vez por temporada | Baixo |
| Blusa “Sócio Torcedor” com nome (Estrela) | Comunicação | Uma vez por temporada | Médio |
| Encontro com a quadrilha (Estrela) | Presidência | Uma vez por temporada | Zero |
| Acesso à prestação de contas | Financeiro | Mensal | Zero |

A carteirinha da primeira torcida Todo sócio tem a carteirinha digital no painel do site, e o sistema gera o modelo genérico para impressão a qualquer momento. Além disso, quem aderir até fevereiro de 2027 recebe uma carteirinha física exclusiva, de design próprio, entregue pessoalmente na reunião da torcida — é a carteirinha da primeira temporada, item de colecionador que só esse grupo terá. Quem entrar depois recebe a carteirinha comum. É um motivo concreto para aderir cedo, e custa à quadrilha apenas a impressão.

# 8. PARCEIROS QUE SUSTENTAM O PROGRAMA

As parcerias comerciais mudaram de função: em vez de serem apenas cotas de patrocínio, passam a alimentar o Sócio Torcedor. É uma troca em que os dois lados ganham — o parceiro recebe divulgação e clientes; o sócio recebe vantagem real; a quadrilha entrega benefício sem gastar caixa.

| O parceiro oferece | A quadrilha entrega |
| --- | --- |
| Desconto exclusivo para sócios torcedores | Divulgação do parceiro nas redes e na carteirinha do programa |
| Prêmios para os sorteios (kits, vales, produtos) | Menção do parceiro em cada sorteio, com alcance garantido |
| Brindes da temporada | Logo aplicada no brinde e agradecimento público |
| Patrocínio de cotas de sócio (para clientes ou funcionários) | Reconhecimento como apoiador do programa e presença nos eventos |
| Espaço ou estrutura para encontros da torcida | Divulgação do espaço e associação com a quadrilha campeã |

Além disso, ficam mantidas as ações para o público geral — promoções, combos e campanhas abertas a qualquer pessoa, não só a sócios. Detalhes de cotas e contrapartidas estão no documento “Kit Parceiro”.

# 9. TROFÉUS E CONQUISTAS

Os troféus são o mecanismo que mantém o sócio engajado ao longo do ano. São gratuitos para a quadrilha e transformam o pagamento em jogo, não em cobrança.

| Conquista | Como se desbloqueia |
| --- | --- |
| Em dia | Pagar até o dia 5 do mês (usa a data real do pagamento) |
| Sequência | Meses seguidos pagando em dia — a sequência aparece no painel |
| Temporada completa | Contribuir em todos os meses da temporada |
| Torcedor de arquibancada | Presença registrada nos eventos da quadrilha |
| Padrinho | Indicar novos sócios que efetivamente aderirem |
| Veterano | Renovar o apoio de uma temporada para outra |

Sem punição: quem paga depois do dia 5 não tem juros nem multa. Apenas não conquista o troféu daquele mês.

Visível: os troféus aparecem no painel do sócio no site e podem ser destacados nas redes.

Reconhecimento físico: a quadrilha pode entregar lembranças a quem acumula conquistas — decisão interna, sem promessa no material de divulgação.

# 10. SORTEIOS

Regra central: o sorteio é aberto a quem está com a contribuição em dia. Entre os elegíveis, todos concorrem com a mesma chance, independentemente do nível — todo apoio vale igual na hora do sorteio.

Quem pagou atrasado concorre: a limitação é sobre estar devendo, não sobre ter atrasado. Quem regulariza volta a concorrer no sorteio seguinte, porque a elegibilidade é apurada na data do sorteio.

Frequência: calendário definido no início da temporada, com pelo menos um sorteio por trimestre e sorteios extras nos eventos-âncora.

Prêmios: dinheiro, kits de mercado, vales de parceiros, camisa da temporada e brindes.

Quem participa: sócios com a contribuição em dia no período do sorteio.

Transparência do sorteio: lista de participantes publicada antes, sorteio transmitido ou gravado, resultado divulgado na hora e prêmio entregue com registro.

# 11. TRANSPARÊNCIA PARA O SÓCIO

Transparência é o principal produto do programa. Quem contribui precisa ver para onde foi o dinheiro — e ver isso sem precisar pedir.

| Entrega | Conteúdo | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Relatório do mês | Quantos sócios, quanto entrou, onde foi aplicado | Mensal |
| Painel de finanças | Receitas e despesas da quadrilha, com destino de cada recurso | Por temporada, liberada pela coordenação |
| Balanço da temporada | Consolidado do ano, apresentado no Arraial de Lançamento | Anual |
| Registro de sorteios | Participantes, resultado e entrega dos prêmios | A cada sorteio |

O mesmo padrão de dois níveis vale aqui: recurso público tem detalhamento completo e aberto; arrecadação própria tem total divulgado e detalhe interno.

Como a liberação funciona O painel de finanças é liberado por temporada, uma de cada vez, pela coordenação. A temporada em andamento só é aberta ao sócio depois que a categorização de gastos e investimentos estiver definida e o lançamento estiver em dia — abrir antes disso significa mostrar número errado a quem confiou na quadrilha. As temporadas passadas entram pela importação de uma planilha, e ficam disponíveis assim que a coordenação marca a temporada como visível.

# 12. O SITE DO SÓCIO TORCEDOR

O programa tem sistema próprio, separado do Sistema de Avaliação dos brincantes. Enquanto o site não está completo, a operação roda com Pix, WhatsApp e o painel da coordenação — que já existe.

| Marco | O que entrega | Situação |
| --- | --- | --- |
| M1 — Painel da coordenação | Login da coordenação, cadastro de sócios por nível, registro e confirmação de pagamentos (Pix ou dinheiro) com data e hora reais, cards de arrecadação | Pronto |
| M2 — Painel do sócio | Login do próprio sócio: histórico de contribuições, situação do mês e acesso às finanças da quadrilha | A fazer |
| M3 — Troféus e conquistas | Regras de conquista, sequência de meses em dia, total contribuído e exibição no painel | A fazer |
| M4 — Página pública e adesão | Página aberta explicando o programa, adesão online, geração da carteirinha digital e acabamento visual | A fazer |
| Futuro — Pagamento automático | Cobrança recorrente e confirmação automática do Pix | Ideia |

# 13. CALENDÁRIO DE IMPLANTAÇÃO

Previsões, não datas fechadas.

| Período previsto | O que acontece |
| --- | --- |
| Agosto de 2026 | Decisão da Diretoria sobre valores, benefícios e responsáveis; definição do Pix oficial do programa |
| Setembro a dezembro de 2026 | Campanha de divulgação: apresentar o programa à cidade e formar a lista de interessados. Ainda sem cobrança. O site avança para o painel do sócio |
| Janeiro de 2027 | Captação: adesões efetivadas e cadastro no sistema. Carteirinha e identidade do programa dentro da nova identidade visual |
| Fevereiro de 2027 | Início da temporada e da primeira cobrança. Reunião da torcida com a entrega da carteirinha física exclusiva a quem aderiu até fevereiro |
| Março de 2027 (previsão) | Grande campanha de adesão no Arraial de Lançamento, com prestação de contas do ano anterior |
| Fevereiro a novembro de 2027 | Temporada rodando: sorteios, troféus, relatórios mensais e captação contínua |
| Dezembro de 2027 e janeiro de 2028 | Entressafra: sem cobrança. Balanço da temporada e renovação da torcida para o ciclo seguinte |

# 14. RISCOS E COMO REDUZIR

| Risco | Como reduzir |
| --- | --- |
| Promessa não cumprida | Lista de benefícios com responsável e prazo, conferida mensalmente pela Diretoria |
| Inadimplência | Lembrete simpático, sem constrangimento; opção de contribuição por temporada; troféu como incentivo positivo |
| Sobrecarga de quem opera | Sistema fazendo o controle e responsáveis definidos por papel, não uma pessoa fazendo tudo |
| Programa esquecido depois do lançamento | Rotina mínima: um post por semana e um relatório por mês, no calendário editorial |
| Dinheiro do programa misturado com o resto | Caixa e registro separados, com prestação de contas específica |
| Sócio sem sentir diferença | Conteúdo exclusivo de verdade no Close Friends e reconhecimento público nominal |

# 15. INDICADORES

| Indicador | Meta de referência |
| --- | --- |
| Número de sócios ativos | 100 na temporada 2027 |
| Receita recorrente mensal | R$ 1.500 na meta da temporada |
| Receita da temporada | R$ 15.000 (dez meses) |
| Taxa de pagamento em dia (até o dia 5) | Acima de 70% dos sócios |
| Renovação de uma temporada para outra | Acima de 60% dos sócios |
| Sócios captados por brincante | 2 por brincante na temporada |
| Relatórios mensais publicados | 10 por temporada, sem falha |

“A Explosão é de Beruri. E Beruri é de quem faz junto.”

Explosão Junina de Beruri · Programa Sócio Torcedor · Temporada 2027