GRUPO RECREATIVO E FOLCLÓRICO

QUADRILHA EXPLOSÃO JUNINA DE BERURI

Campeã do Festival Folclórico de Beruri 2025 | Filiada à LIQUAJUAM

GUIA DE

IMPLEMENTAÇÃO

Como aplicar o projeto com a temporada em andamento

Data base: 04 de maio de 2027

Beruri – Amazonas

# SITUAÇÃO ATUAL

Estamos em 04 de maio de 2027. A temporada da Explosão Junina já está em andamento: os ensaios começaram em fevereiro, o tema “A Bolha do Amor” e a camisa já foram lançados, o primeiro ensaião aconteceu em 01/05, e o Festival Folclórico de Beruri está previsto para julho.

Isso significa que não dá para aplicar tudo de uma vez. O projeto foi desenhado para uma temporada completa (começando em janeiro/fevereiro), mas estamos entrando em maio. Precisamos de uma estratégia de entrada que respeite o que já está acontecendo e introduza as mudanças de forma gradual, sem desestabilizar a quadrilha.

Este guia define o que fazer agora, o que fazer antes do Festival e o que fica para a próxima temporada.

# PRINCÍPIO: NÃO QUEBRAR O QUE FUNCIONA

A Explosão é a atual campeã. Ela tem base de brincantes, tem público, tem história. As mudanças devem ser apresentadas como evolução, não como crítica ao que existe. A coordenação atual precisa sentir que está ganhando aliados, não perdendo controle. Toda sugestão deve ser oferecida como apoio, nunca como imposição.

# CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

## FASE 1 – ENTRADA (Primeira semana de maio)

Objetivo: apresentar a proposta à coordenação e conseguir a aprovação para começar.

| Ação | Detalhes |
| --- | --- |
| Reunião com a coordenação | Apresentar o Projeto Estratégico como proposta de parceria. Mostrar a análise comparativa com a Soberana (sem tom de crítica, mas como diagnóstico). Oferecer os serviços da equipe (2 designers + jornalista + você). |
| O que NÃO fazer agora | Não falar de contrato, bonificação ou mudanças estruturais nesta reunião. O foco é a estética e a comunicação — que são as dores mais visíveis e onde a agência agrega valor imediato. |
| Entrega imediata | Se aprovado, já começar com: redesenho do perfil no Instagram, calendário de publicações para maio e junho, cobertura fotográfica do próximo ensaio. |
| Resultado esperado | Coordenação aceita a parceria para marketing e estética. Confiança inicial estabelecida. |

## FASE 2 – VALOR RÁPIDO (Segunda e terceira semana de maio)

Objetivo: entregar resultados visíveis rapidamente para ganhar credibilidade.

| Ação | Detalhes |
| --- | --- |
| Identidade visual | Renovar artes do Instagram com identidade coesa. Criar templates para posts e stories. A mudança visual é o que a coordenação e os brincantes vão notar primeiro. |
| Cobertura de ensaios | Começar a cobrir ensaios com fotos e vídeos de qualidade. Publicar stories, reels. Mostrar que a Explosão está viva e forte nas redes. |
| Primeiro evento de arrecadação | Organizar uma rifa ou venda de batata frita. Algo simples, rápido de executar e que já gera receita. Aplicar a regra: reunião antes, balanço depois. |
| Kit Parceiro | Começar a visitar comerciantes com o Kit Parceiro impresso. Focar nos mais próximos e mais prováveis. Fechar pelo menos 2-3 parcerias iniciais. |
| Resultado esperado | Redes sociais renovadas, primeiro dinheiro arrecadado, primeiros parceiros fechados. A coordenação vê resultados concretos. |

## FASE 3 – ESTRUTURAÇÃO (Junho)

Objetivo: introduzir as mudanças organizacionais com a confiança já conquistada.

| Ação | Detalhes |
| --- | --- |
| Contratos | Apresentar o Termo de Compromisso à coordenação. Neste momento da temporada, o contrato serve como formalização do que já existe: quem está na quadrilha assume o compromisso até o Festival. O Programa de Bonificação NÃO se aplica nesta temporada (não houve período de ativação). O contrato entra como preparação para 2028. |
| Líderes de fila | Sugerir a designação de líderes de fila para os ensaios restantes. É uma mudança simples que já melhora a organização e tira peso do coreógrafo. Pode ser testada como “experimento” sem compromisso definitivo. |
| Sistema de avaliação | Lançar o sistema digital de avaliação como “teste” para os últimos ensaios antes do Festival. Registrar presença e notas, sem consequências formais nesta temporada. Os dados servem como base para a temporada 2028. |
| Cine Explosão | Se houver tempo e estrutura, organizar o Cine Explosão em junho como evento de arrecadação pré-Festival. Se não houver tempo, planejar para pós-Festival. |
| Resultado esperado | Contratos assinados (sem bonificação), líderes de fila testados, sistema de avaliação rodando em modo teste, mais eventos de arrecadação realizados. |

## FASE 4 – FESTIVAL (Julho)

Objetivo: garantir a melhor apresentação possível e documentar tudo.

| Ação | Detalhes |
| --- | --- |
| Cobertura completa | Assessoria de imprensa, cobertura fotográfica e de vídeo profissional do Festival. Esse material vira acervo e conteúdo para o ano inteiro. |
| Transparência | Publicar nas redes o balanço dos recursos públicos utilizados na temporada (Lei Paulo Gustavo, fomentos). Arrecadação própria só o total. |
| Registro de aprendizados | Documentar: o que funcionou, o que não funcionou, o que melhorar. Esse registro é ouro para planejar 2028. |

## FASE 5 – PÓS-FESTIVAL E PLANEJAMENTO 2028 (Agosto a Dezembro)

Objetivo: consolidar as mudanças e planejar a próxima temporada com tudo que foi aprendido.

| Ação | Detalhes |
| --- | --- |
| Arraial da Explosão | Realizar o primeiro Arraial da Explosão como evento de aniversário (junho de 2017 = aniversário em junho, mas pode ser adaptado). Primeiro festival cultural próprio. |
| Balanço da temporada | Reunião interna com balanço detalhado: financeiro (público e privado), desempenho dos brincantes (dados do sistema de avaliação), resultados das parcerias, aprendizados. |
| Planejamento 2028 | Definir tema mais cedo (outubro/novembro). Iniciar contratos em janeiro com período de ativação completo (fev–abr). Planejar Arraial de Lançamento para abril. Bonificação começa a valer com o ciclo completo. |
| Programa de Fidelidade | Registrar quem completou a temporada 2027. Esses brincantes iniciam 2028 no caminho do Nível 2. Comunicar isso para gerar retenção. |

# O QUE VALE AGORA VS. O QUE FICA PARA 2028

| Item | Temporada 2027 | Temporada 2028 |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual e marketing | AGORA – prioridade máxima | Continua e evolui |
| Kit Parceiro / Patrocínios | AGORA – começar a captar | Ciclo completo desde janeiro |
| Eventos de arrecadação (rifa, batata, bingo) | AGORA – já pode executar | Calendário anual planejado |
| Cine Explosão | Se der tempo (junho) | Evento consolidado |
| Cinema na Praça | AGORA – simples de fazer | Recorrente |
| Contratos (sem bonificação) | Junho – como preparação | Desde janeiro, ciclo completo |
| Programa de Bonificação | NÃO se aplica (sem ativação) | Ciclo completo: ativação fev–abr, pagamento mai–jul |
| Sistema de avaliação digital | Junho – modo teste | Desde fevereiro, integrado |
| Líderes de fila | Junho – teste | Desde o início dos ensaios |
| Disputa mensal entre filas | NÃO (muito tarde) | Mensal desde março |
| Treinamento cruzado | Testar 1-2 ensaios | Obrigatório periódico |
| Arraial da Explosão | Pós-Festival (ago-set) | Evento fixo anual |
| Arraial de Lançamento | NÃO (tema já lançado) | Abril – abertura oficial |
| Transparência financeira | Começar com balanço pós-Festival | Desde o início, periódico |
| Programa de Fidelidade | Registrar base 2027 | Primeiros Nível 2 aparecem |

# COMO ABORDAR A COORDENAÇÃO

A forma como você apresenta o projeto é tão importante quanto o conteúdo. Sugestões:

- Começe pelo que dói: “A Soberana lançou tema, camisa e casal de noivos tudo junto, com identidade visual profissional. A gente precisa reagir.” Isso cria urgência sem criticar diretamente.

- Ofereça, não imponha: “Eu tenho uma equipe que pode cuidar disso pra gente. Dois designers e um jornalista, todos de Beruri. A gente faz a parte de marketing e comunicação, a coordenação continua no comando artístico.”

- Mostre o documento: leve o Projeto Estratégico impresso. Documento impresso passa seriedade que mensagem de WhatsApp não passa.

- Começe pequeno: “Para esse ano, vamos focar em renovar o Instagram e organizar uns eventos de arrecadação. O resto a gente estrutura pro ano que vem.”

- Use sua história: você foi marcador, contribuiu com o tema campeão, conhece a quadrilha por dentro. Isso dá legitimidade que nenhum documento dá.

- Não mencione contrato na primeira reunião: contrato assusta. Primeiro mostra valor, depois propõe estrutura.

# RESUMO EXECUTIVO

A estratégia de entrada em maio de 2027 se resume a:

1. Entrar pela porta da estética (marketing e identidade visual) — é o que a coordenação mais precisa agora e o que sua equipe entrega melhor.

2. Gerar resultados rápidos (redes sociais renovadas, primeiros parceiros, primeiro dinheiro arrecadado) — isso constrói confiança.

3. Introduzir estrutura gradualmente (contratos, avaliação, líderes de fila) — somente depois de ter credibilidade.

4. Documentar tudo para 2028 (dados, aprendizados, base de fidelidade) — a temporada 2027 é o piloto. A temporada 2028 é quando tudo funciona completo.

“Não precisa ser perfeito agora. Precisa começar.”