QUADRILHA JUNINA

EXPLOSÃO JUNINA DE BERURI

Grupo Recreativo e Folclórico | Campeã do Festival Folclórico 2025

Filiada à LIQUAJUAM | Fundada em 02/06/2017

ARRAIAL

DA EXPLOSÃO

Projeto do evento · Temporada 2027

A festa que mantém a temporada junina viva o ano todo em Beruri.

PROJETO — o Arraial da Explosão ainda não existe. Este documento é a proposta de criação: por que fazer, como fazer e o que é preciso para que a primeira edição aconteça. Previsão: depois do Festival — agosto ou mais para o fim do ano. Sem data fechada.

Beruri – Amazonas

# 1. POR QUE VAMOS FAZER

Leia antes de tudo: isto é um projeto, não um relatório O Arraial da Explosão nunca aconteceu. Não existe edição anterior, não há data marcada e não há orçamento aprovado. O que existe é a decisão de criá-lo. Tudo o que vem a seguir — programação, competição, feira, estrutura, cronograma — é proposta a ser levada à Diretoria, discutida e ajustada. O documento serve exatamente para isso: transformar a ideia em algo que dá para aprovar, orçar e executar.

A pergunta que este projeto responde não é “como organizar mais uma festa”. É por que a Explosão Junina precisa ter uma festa própria — e por que precisa ter agora, junto com a reestruturação da quadrilha para 2027.

## 1.1 O problema: a temporada junina morre cedo em Beruri

A temporada junina da cidade cabe em poucas semanas. Passado o Festival Folclórico, tudo para: os grupos se dispersam, o público esquece, os ensaios acabam, as redes silenciam e o assunto só volta no ano seguinte. Para quem vê de fora, a quadrilha existe um mês por ano.

Isso tem um custo real, e não é só simbólico. Quadrilha que só aparece em julho não consegue patrocínio (o comércio não vê retorno), não consegue sócio torcedor (ninguém apoia o ano inteiro algo que só existe uma noite), não segura brincante (sete meses sem nada acontecendo é tempo de sobra para perder gente) e não constrói memória na cidade.

## 1.2 A ideia central: estar sempre em movimento

“A Explosão não é uma noite de julho. É um grupo que trabalha o ano inteiro.”

O Arraial da Explosão é a peça mais visível de uma virada maior: a Explosão passa a ocupar o calendário da cidade o ano todo. Junto com o Arraial de Lançamento, o Programa Sócio Torcedor, os projetos de arrecadação e a nova estrutura de diretoria e grupos de produção, ele existe para passar uma mensagem que hoje a cidade não recebe:

Estamos sempre ativos: sempre há algo acontecendo — ensaio, evento, ação, notícia. A quadrilha não hiberna entre um Festival e outro.

Estamos sempre inovando: votação popular pelo celular, sistema próprio de avaliação, sócio torcedor com painel e troféus, prestação de contas pública. Nada disso existe na região.

Estamos movimentando a quadrilha em Beruri: a Explosão não puxa só para si. Ela dá palco, troféu e certificado às outras danças, aproxima municípios vizinhos e faz o cenário junino da cidade crescer junto.

Estamos construindo tradição: um evento que se repete todo ano vira parte do calendário. É assim que o Festival virou o que é — e é isso que o Arraial persegue.

## 1.3 O que a Explosão ganha com isso

| Frente | O que o Arraial destrava |
| --- | --- |
| Patrocínio e parceria | Comerciante patrocina quem aparece. Com dois eventos próprios por ano, a quadrilha passa a ter contrapartida real para oferecer — e não só um pedido |
| Sócio Torcedor | O programa cobra o ano inteiro; precisa de entrega o ano inteiro. O Arraial é um dos momentos em que o sócio vê para onde foi o apoio dele — e um posto de adesão com público na frente |
| Poder público | Evento cultural aberto, com danças convidadas e comércio local, é pauta que a Prefeitura tem interesse em apoiar. Isso abre a porta do custeio público |
| Brincantes | Mais um palco na temporada, mais um motivo para continuar, e uma atividade coletiva que não é ensaio |
| Imagem da quadrilha | A Explosão deixa de ser “a quadrilha que ganhou em 2025” e passa a ser “a quadrilha que organiza as coisas na cidade” |
| Caixa | Receita própria fora da temporada, quando o dinheiro costuma faltar |

A ambição O Arraial da Explosão não é um evento de arrecadação com dança. É uma festa cultural que também arrecada. A meta é que, em poucos anos, ele seja reconhecido como uma tradição de Beruri — algo que a cidade espera acontecer, como espera o Festival.

## 1.4 Objetivos

Manter a temporada viva: dar à cidade um segundo grande momento junino, depois do Festival.

Firmar tradição: construir um evento anual associado ao nome da Explosão.

Valorizar as danças locais: dar palco, troféu e certificado a todos os grupos culturais do município.

Aproximar municípios vizinhos: criar intercâmbio com danças de fora e ampliar a rede da Explosão.

Movimentar o comércio: convidar comerciantes berurienses a vender no espaço do evento.

Arrecadar: gerar receita própria para a quadrilha, sem que esse seja o único propósito.

## 1.5 Quando acontece

A previsão é realizar o Arraial depois do Festival: em agosto, aproveitando o clima junino ainda recente, ou mais para o fim do ano, se isso permitir uma produção melhor e um público maior. A escolha é da Diretoria, considerando chuva, calendário da cidade, disponibilidade de espaço e caixa disponível.

## 1.6 O que precisa ser decidido para o projeto sair do papel

| Decisão | Quem decide | Sem isso |
| --- | --- | --- |
| Data e local da primeira edição | Diretoria | Nada mais pode ser planejado — todo o cronograma conta a partir da data |
| Parceria com a Prefeitura e o que ela cobre | Presidência + Diretoria de Eventos | O orçamento fica todo no caixa da quadrilha |
| Condição das bancas (taxa de 5% a 10% ou valor fixo) | Diretoria + Financeiro | Não dá para abrir o edital de cadastro dos comerciantes |
| Se as danças de fora competem, competem à parte ou vêm fora de competição | Diretoria | Não dá para fechar as categorias nem os troféus |
| Orçamento aprovado | Diretor Financeiro | A quadrilha entra no evento sem saber quanto pode gastar |

# 2. FORMATO E PROGRAMAÇÃO

| Momento | O que acontece |
| --- | --- |
| Abertura da feira | Espaços de venda abertos ao público: comerciantes locais, bancas das danças convidadas e banca da Explosão |
| Abertura oficial | Boas-vindas da Presidência, apresentação dos grupos participantes, explicação das regras da votação popular e agradecimento aos parceiros |
| Apresentações das danças | Cada grupo convidado se apresenta na ordem sorteada. Entre uma apresentação e outra, a votação daquele grupo é aberta ao público |
| Votação popular | O público vota em tempo real pelo celular. O painel de votos pode ser exibido durante a festa |
| Intervalo animado | Atração musical, sorteios entre o público e sorteio exclusivo dos sócios torcedores |
| Apuração e premiação | Resultado divulgado na hora, com os grupos chamados ao palco para receber troféu, certificado e prêmios |
| Encerramento com a Explosão | A quadrilha anfitriã se apresenta por último, fechando a noite como atração principal |

# 3. COMPETIÇÃO E VOTAÇÃO POPULAR

A competição é o coração do Arraial. Ela não é uma disputa técnica com jurados — é festa: quem decide é o público, na hora, pelo celular.

## 3.1 Quem compete

| Categoria | Quem participa | Observação |
| --- | --- | --- |
| Danças de Beruri | Grupos culturais e danças do município | Concorrem ao prêmio principal por votação popular |
| Danças convidadas de fora | Grupos de municípios vizinhos | Participam em categoria própria ou fora de competição, conforme decisão da Diretoria a cada edição |
| Explosão Junina | A quadrilha anfitriã | Se apresenta no encerramento, fora de competição |

## 3.2 Como funciona a votação

Pelo celular: o público acessa a votação por QR code espalhado no espaço do evento — sem instalar aplicativo.

Por apresentação: a votação de cada grupo abre logo depois da apresentação dele e fecha em um tempo definido.

Um voto por pessoa: controle simples por dispositivo, com registro de horário, suficiente para uma festa de cidade pequena.

Resultado ao vivo: a apuração é automática. O painel pode ser projetado no telão durante a festa, criando expectativa.

Divulgação na hora: o resultado é anunciado no mesmo dia, com os vencedores chamados ao palco imediatamente.

Registro público: os números finais são publicados nas redes depois do evento — transparência também vale para a votação.

## 3.3 Prêmios

| Prêmio | Quem recebe | Como é definido |
| --- | --- | --- |
| Certificado de participação | Todos os grupos que se apresentarem | Automático |
| Troféu de participação | Todos os grupos que se apresentarem | Automático |
| Prêmio principal do Arraial | Melhor apresentação da noite | Votação popular |
| Melhor marcador(a) | Destaque individual | Votação popular |
| Melhor casal de noivos | Destaque individual | Votação popular |
| Grupo mais animado | Destaque coletivo | Votação popular |
| Melhor figurino | Destaque coletivo | Votação popular |
| Torcida mais animada | Público do grupo | Aclamação / votação |

Ninguém sai de mãos vazias Todo grupo que se apresentar recebe troféu e certificado. Os prêmios da votação são simbólicos e servem para animar a noite, não para criar rivalidade. O Arraial precisa ser lembrado como a festa em que todo mundo foi valorizado.

# 4. FEIRA E COMÉRCIO LOCAL

A feira é a segunda perna do Arraial. Ela transforma um evento de dança numa noite de movimento para a cidade: o comerciante vende, o público fica mais tempo, a quadrilha arrecada e o vínculo criado ali vira patrocínio na temporada seguinte. É também o argumento mais forte na conversa com o poder público — não é um pedido para uma festa, é um espaço de renda para comerciantes berurienses.

## 4.1 Parceria com a Prefeitura

O ideal é que o Arraial seja realizado em parceria com a Prefeitura de Beruri, com solicitação formal de recursos e apoio. A quadrilha entra com a produção, o público e o conteúdo cultural; o poder público entra com o que encarece um evento aberto e que a quadrilha não tem como bancar sozinha.

| O que se pede à Prefeitura | Por que faz diferença |
| --- | --- |
| Limpeza do espaço (antes, durante e depois) | É a maior despesa invisível de qualquer evento aberto, e a que mais gera reclamação se falhar |
| Segurança e apoio da guarda / polícia | Festa noturna com bebida e público grande exige presença oficial. Sem isso, a quadrilha assume um risco que não deve assumir |
| Organização e cessão do espaço | Praça, quadra ou área pública liberada, com autorização formal e demarcação |
| Estrutura: palco, tendas, som, iluminação e energia | É o maior item de custo do evento. Estrutura cedida muda o orçamento inteiro |
| Transporte das danças convidadas | Sem transporte, grupo de município vizinho não vem — e a competição perde sentido |
| Hospedagem e alimentação das danças de fora | Um grupo que viaja precisa de onde ficar e o que comer. É o que viabiliza o intercâmbio entre municípios |
| Divulgação nos canais oficiais do município | Amplia o alcance muito além das redes da quadrilha |

Como pedir O pedido é feito por ofício, assinado pela Presidência e registrado pelo Diretor Secretário, acompanhado deste projeto. Deve deixar claro o que a cidade ganha: evento cultural gratuito, palco para as danças do município, espaço de renda para o comércio local e prestação de contas pública ao final. Quanto antes for protocolado, maior a chance de entrar no planejamento e no orçamento da Prefeitura.

## 4.2 Condição das bancas: taxa de 5% a 10% ou valor fixo

Num primeiro momento, a proposta é cobrar do comerciante uma taxa de 5% a 10% sobre a venda, ou um valor fixo pelo espaço — o que for mais simples de controlar. A cobrança vale tanto para quem monta a própria barraca quanto para quem ocupa espaço dentro da tenda da quadrilha.

| Modelo | Como funciona | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Taxa de 5% a 10% | Percentual sobre o que a banca vendeu na noite, acertado ao final do evento | Quando o comerciante não quer arriscar valor fixo — o custo dele acompanha a venda |
| Valor fixo pelo espaço | Valor único pago na confirmação da vaga, definido por tamanho e localização da banca | Quando se quer previsibilidade de caixa e menos controle no dia |

A escolha do modelo é da Diretoria: o percentual exato e o valor fixo saem da reunião, junto com o orçamento do evento.

O valor precisa caber no comerciante: a taxa existe para custear o evento, não para tirar o lucro de quem vende. Cobrança alta demais esvazia a feira e acaba com a parceria antes de ela existir.

Transparência dos dois lados: a condição é a mesma para todo mundo, divulgada no edital, e o total arrecadado com as bancas entra no balanço público do evento.

Danças convidadas não pagam: o espaço de venda dos grupos convidados continua gratuito — é parte do convite.

## 4.3 Edital e formulário de cadastro das bancas

As vagas não são distribuídas no boca a boca. A quadrilha divulga um edital com formulário de cadastro, aberto a qualquer comerciante de Beruri que queira vender no Arraial. Isso resolve três problemas de uma vez: dá igualdade de acesso, permite planejar o espaço com antecedência e produz a lista do que vai ter na festa — que vira material de divulgação.

| Etapa | O que acontece |
| --- | --- |
| Publicação do edital | Regras divulgadas nas redes, na rádio e no comércio: quem pode participar, o que pode vender, a condição de pagamento, o prazo de inscrição e o dia da confirmação |
| Formulário de cadastro | O comerciante se inscreve informando nome e contato, o que vai vender, tamanho aproximado da banca, se traz estrutura própria ou precisa de espaço na tenda, e necessidade de energia elétrica |
| Análise e seleção | A coordenação confere as inscrições, evita repetição excessiva do mesmo produto e distribui as vagas conforme o espaço disponível |
| Confirmação e pagamento | A vaga é confirmada e a condição é acertada por escrito (taxa percentual ou valor fixo). Sem confirmação, não há espaço reservado |
| Mapa e demarcação | Cada banca recebe um lugar marcado no mapa do evento, com numeração. A demarcação física é feita antes do dia, para ninguém disputar espaço na hora |
| Banner de divulgação | Com a lista fechada, a quadrilha produz o banner e as artes anunciando o que vai ter na feira — comidas, bebidas, artesanato e serviços, com o nome de cada banca. É divulgação para o evento e para o comerciante ao mesmo tempo |
| Acerto no fim da noite | No modelo de percentual, a banca acerta com o Financeiro ao encerrar; no valor fixo, já está pago. Tudo registrado para o balanço |

O banner é o que faz a feira valer a pena para o comerciante Divulgar o nome de cada banca antes do evento é o que transforma a taxa em investimento: o comerciante paga pelo espaço e recebe divulgação para a cidade inteira. É esse detalhe que faz o mesmo comerciante voltar na próxima edição — e, com o tempo, virar patrocinador do Kit Parceiro.

## 4.4 Mapa dos espaços

| Espaço | Quem ocupa | Condição |
| --- | --- | --- |
| Bancas de comerciantes | Vendedores berurienses de comidas típicas, artesanato, bebidas e produtos | Inscrição pelo edital, vaga confirmada e lugar demarcado. Taxa de 5% a 10% sobre a venda ou valor fixo pelo espaço |
| Espaço na tenda da quadrilha | Comerciante sem estrutura própria | Mesma condição das bancas — o que se cobra aqui é o espaço coberto e a estrutura cedida |
| Bancas das danças convidadas | Cada grupo pode vender seus produtos (camisas, comidas, bebidas) | Gratuito — é incentivo para participar |
| Banca da Explosão | A própria quadrilha | Comidas, doces, bebidas e produtos oficiais; principal fonte de receita direta |
| Espaço de parceiros | Patrocinadores do Kit Parceiro | Conforme a cota contratada |
| Posto do Sócio Torcedor | Coordenação do programa | Adesão na hora, com QR code e meta do dia |

# 5. RECEITAS E DESPESAS

| Receitas previstas | Despesas previstas |
| --- | --- |
| Banca da Explosão (comidas, doces e bebidas) | Estrutura: som, iluminação e palco |
| Taxa das bancas (5% a 10% da venda ou valor fixo) | Troféus e certificados |
| Venda de produtos oficiais e camisas | Prêmios da votação popular |
| Cotas de patrocínio específicas do evento | Transporte e apoio às danças convidadas |
| Recursos da parceria com a Prefeitura | Hospedagem e alimentação das danças de fora |
| Novas adesões ao Sócio Torcedor | Divulgação, banner e material gráfico |
| Rifa ou bingo dentro do evento (opcional) | Ingredientes e insumos das bancas |
|  | Limpeza, segurança e organização do espaço |

Boa parte das despesas da coluna da direita é exatamente o que se pede à Prefeitura na parceria (§4.1). Quanto mais dela for coberta, mais o resultado do evento fica com a quadrilha — e menor o risco de prejuízo na primeira edição, que é a mais incerta de todas.

Como todo projeto da quadrilha, o Arraial fecha com mini-balanço: receitas, custos e resultado, entregues ao Diretor Financeiro e publicados nas redes.

# 6. ESTRUTURA NECESSÁRIA

| Item | Como conseguir |
| --- | --- |
| Espaço (praça, quadra ou área ampla) | Parceria com a Prefeitura (cessão formal) ou parceria com escola / centro comunitário |
| Palco ou área de apresentação demarcada | Parceria com a Prefeitura, estrutura própria, empréstimo ou aluguel |
| Tendas e cobertura para a feira | Parceria com a Prefeitura ou aluguel; parte das bancas traz estrutura própria |
| Som e microfone | Equipamento da quadrilha, empréstimo ou aluguel |
| Iluminação e energia | Apoio da Prefeitura ou gerador / parceiro |
| Decoração junina | Produção interna: bandeirinhas, fogueira cenográfica, totens do tema |
| Mesas, cadeiras e barracas | Empréstimo, aluguel ou responsabilidade dos próprios vendedores |
| Telão ou TV para o painel de votação | Empréstimo de parceiro ou escola |
| Internet para a votação | Roteador com chip de dados ou apoio de parceiro; prever plano B offline |
| Troféus e certificados | Produção com fornecedor local; certificados impressos pela própria quadrilha |
| Limpeza, segurança e organização | Parceria com a Prefeitura; equipe própria como retaguarda |

# 7. EQUIPES DO EVENTO

| Equipe | Função no dia |
| --- | --- |
| Coordenação geral | Comanda o evento, resolve imprevistos e mantém o horário |
| Palco e apresentação | Locução, ordem das apresentações e chamada dos grupos |
| Som e técnica | Áudio, microfones, playback e telão |
| Votação | Orienta o público, distribui QR code e acompanha a apuração |
| Bancas e vendas | Preparo, venda e controle de caixa da banca da Explosão |
| Feira | Recebe os comerciantes, confere o mapa das bancas, orienta a montagem e faz o acerto da taxa ao final |
| Recepção das danças | Recebe, acomoda e orienta os grupos convidados |
| Comunicação | Fotos, vídeos, stories ao vivo e cobertura completa |
| Sócio Torcedor | Posto de adesão, sorteio dos sócios e atendimento |
| Limpeza e organização | Antes, durante e depois — o espaço é devolvido em ordem |

# 8. CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO

Contagem regressiva a partir da data escolhida. Os prazos são referências de produção, não datas de calendário.

| Prazo | O que fazer |
| --- | --- |
| D-90 | Protocolar o ofício de parceria na Prefeitura, com este projeto anexado, pedindo recursos, estrutura, limpeza, segurança e apoio às danças convidadas |
| D-60 | Definir data e local; formar a equipe de produção; abrir os convites às danças de Beruri e das cidades vizinhas; definir a condição das bancas (taxa percentual ou valor fixo) |
| D-45 | Confirmar espaço e estrutura; publicar o edital da feira e abrir o formulário de cadastro das bancas; iniciar a captação de patrocínio específico do evento |
| D-30 | Fechar a lista de grupos participantes; encerrar as inscrições da feira e selecionar as bancas; definir prêmios e categorias; encomendar troféus e certificados; abrir a divulgação |
| D-20 | Definir a programação completa e a ordem das apresentações; preparar o sistema de votação; confirmar as bancas, acertar a condição por escrito e montar o mapa dos espaços |
| D-15 | Divulgação pesada: artes com a programação, os grupos confirmados e o banner da feira com o nome de cada banca; convite às autoridades e à imprensa |
| D-7 | Reunião final da equipe; escala por função; compra de insumos das bancas; teste do sistema de votação; envio do mapa e das orientações aos comerciantes |
| D-2 | Montagem da estrutura; demarcação física dos espaços das bancas; decoração; teste de som, iluminação e telão |
| D-1 | Ensaio de operação: passagem de som, simulação da votação e conferência do material de premiação |
| Dia | Realizar o evento conforme a programação; registrar tudo |
| D+2 | Agradecimentos públicos, divulgação dos resultados e das fotos |
| D+7 | Mini-balanço financeiro publicado e reunião de aprendizados |

# 9. O QUE O SISTEMA VAI FAZER

A votação popular em tempo real é uma construção da Diretoria de Tecnologia. É o que diferencia o Arraial de qualquer outra festa da região: resultado na hora, sem urna, sem contagem manual e sem discussão.

| Recurso | Como funciona |
| --- | --- |
| Cadastro dos grupos | A coordenação cadastra as danças participantes, a ordem de apresentação e as categorias de prêmio |
| Votação por QR code | O público lê o código, escolhe o grupo e vota pelo próprio celular, sem instalar nada |
| Janela de votação | A coordenação abre e fecha a votação de cada grupo ou de cada categoria pelo painel |
| Controle de voto | Um voto por dispositivo em cada categoria, com registro de horário |
| Painel ao vivo | Tela de apuração para projetar no telão, com os números atualizando durante a festa |
| Resultado na hora | Ao fechar a votação, o sistema aponta os vencedores de cada categoria para o anúncio imediato |
| Registro final | Relatório com todos os votos por categoria, para publicação |
| Certificados | Geração dos certificados de participação de cada grupo |
| Cadastro das bancas | Formulário de inscrição do edital da feira: o comerciante se inscreve pelo celular e a coordenação acompanha a lista, seleciona, confirma e monta o mapa dos espaços |
| Acerto da feira | Registro da condição de cada banca (percentual ou valor fixo) e do que foi acertado no fim da noite, alimentando o balanço do evento |

Plano B obrigatório Internet em evento ao ar livre falha. O sistema precisa funcionar com rede local (sem depender da internet) ou ter cédula impressa como alternativa. Isso é testado no D-1, nunca no dia.

## CHECKLIST DE EXECUÇÃO

| O que fazer | Responsável | Status |
| --- | --- | --- |
| Definir data e local do Arraial |  | [ ] |
| Protocolar o ofício de parceria e pedido de recursos na Prefeitura |  | [ ] |
| Formar a equipe de produção e distribuir funções |  | [ ] |
| Convidar as danças de Beruri e das cidades vizinhas |  | [ ] |
| Confirmar os grupos participantes e sortear a ordem de apresentação |  | [ ] |
| Definir as categorias de premiação |  | [ ] |
| Produzir troféus e certificados de participação |  | [ ] |
| Preparar e testar o sistema de votação popular |  | [ ] |
| Definir a condição das bancas (taxa de 5% a 10% ou valor fixo) |  | [ ] |
| Publicar o edital da feira e abrir o formulário de cadastro das bancas |  | [ ] |
| Selecionar e confirmar as bancas inscritas |  | [ ] |
| Montar o mapa dos espaços e demarcar o lugar de cada banca |  | [ ] |
| Produzir o banner de divulgação com o que vai ter na feira |  | [ ] |
| Montar a banca de comidas e bebidas da Explosão |  | [ ] |
| Captar patrocínio específico do evento |  | [ ] |
| Definir estrutura: som, iluminação, palco, telão e energia |  | [ ] |
| Criar artes de divulgação com a programação completa |  | [ ] |
| Divulgar nas redes, na rádio e boca a boca |  | [ ] |
| Montar o posto de adesão do Sócio Torcedor |  | [ ] |
| Organizar sorteios (público geral e sócios) |  | [ ] |
| Realizar o evento |  | [ ] |
| Apurar a votação e premiar na hora |  | [ ] |
| Publicar resultados, fotos e balanço |  | [ ] |
| Reunião de aprendizados para a próxima edição |  | [ ] |

# 10. RISCOS E COMO REDUZIR

| Risco | Como reduzir |
| --- | --- |
| Chuva | Definir local coberto ou plano alternativo desde o início da produção |
| Internet cair durante a votação | Rede local, teste no D-1 e cédula impressa como alternativa |
| Poucos grupos confirmarem | Convite com antecedência, troféu e certificado garantidos e espaço de venda gratuito para cada grupo |
| Público baixo | Divulgação começando cedo, atração musical e apresentação da Explosão no encerramento |
| Evento atrasar e perder o público | Coordenação geral com relógio na mão e ordem de apresentação definida antes |
| Prejuízo financeiro | Orçamento aprovado antes, patrocínio captado e custos compartilhados com vendedores e parceiros |
| Reclamação sobre o resultado | Regras explicadas na abertura, votação transparente e números publicados depois |
| A parceria com a Prefeitura não sair | Protocolar cedo (D-90) e ter um plano de evento reduzido, que caiba no caixa da quadrilha, como alternativa |
| Poucas bancas se inscreverem | Edital divulgado com antecedência, taxa baixa na primeira edição e a divulgação do nome de cada banca como contrapartida |
| Discussão por espaço no dia do evento | Mapa fechado antes, espaços demarcados fisicamente no D-2 e equipe da feira orientando a montagem |
| Comerciante não acertar a taxa no fim da noite | Condição por escrito na confirmação da vaga, e preferência pelo valor fixo pago na inscrição quando houver dúvida |

“O Festival é uma noite. O Arraial faz a temporada durar o ano inteiro.”

Explosão Junina de Beruri · Arraial da Explosão