QUADRILHA JUNINA

EXPLOSÃO JUNINA DE BERURI

Grupo Recreativo e Folclórico | Campeã do Festival Folclórico 2025

Filiada à LIQUAJUAM | Fundada em 02/06/2017

ORGANOGRAMA

Estrutura, cargos e responsabilidades · Temporada 2027

Quem faz o quê na Explosão Junina de Beruri — o ano inteiro e no dia do espetáculo.

Este documento é o coração do projeto Super Explosão. Os cargos estão definidos; os nomes de cada um serão decididos em reunião da Diretoria (previsão: agosto de 2026).

Beruri – Amazonas

# 1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Organizar a Explosão. É esse o objetivo — e ele é maior do que parece, porque hoje a quadrilha funciona muito mais por dedicação individual do que por estrutura. Sempre há alguém que resolve; o problema é que é quase sempre a mesma pessoa, e ninguém sabe dizer de antemão quem é.

O coração do projeto Super Explosão Este é o documento que começa a virar o jogo. É a partir dele que a Diretoria se organiza, que os papéis são distribuídos e que cada pessoa passa a saber exatamente o que se espera dela. Sem organograma, todo o resto da reestruturação — Arraiais, Sócio Torcedor, arrecadação, sistema, novos projetos — depende de improviso.

## 1.1 O que este documento resolve

Direciona a Diretoria: cada diretor sabe qual é a sua alçada, o que decide sozinho e o que precisa passar por outro.

Distribui papéis: as funções deixam de ser “quem estiver disponível” e passam a ter dono.

Deixa as responsabilidades claras: para cada cargo e cada grupo está escrito o que ele entrega.

Mapeia as divisões necessárias: tanto as do projeto de produção que roda o ano inteiro quanto as dos grupos que operam na arena, no dia do espetáculo — que são coisas diferentes e exigem gente diferente.

Evita acúmulo de função: quando uma pessoa concentra três frentes, o grupo inteiro trava quando ela falta. Espalhar não é burocracia; é segurança.

Define de quem cobrar: sem isso, cobra-se de todo mundo — ou seja, de ninguém. Com o organograma, cada entrega tem um responsável a quem perguntar.

## 1.2 Como ele deve ser usado

| Momento | Como usar |
| --- | --- |
| Reunião de nomeação (agosto/2026) | Preencher o nome de cada cargo e de cada grupo, olhando para o acúmulo de função antes de confirmar |
| Início da temporada | Cada responsável recebe a sua parte por escrito e confirma que aceitou |
| Durante o ano | Toda cobrança começa aqui: procura-se o responsável da frente, não a coordenação inteira |
| Dia do espetáculo | Vale a coluna das Equipes de Arena — quem está em qual posição e a quem obedece |
| Fim da temporada | Revisão: o que faltou, o que sobrou, que grupo precisa ser criado ou dividido |

# 2. VISÃO MACRO

A estrutura tem quatro camadas. A Diretoria decide e responde pela quadrilha; a Comissão de Artes decide o espetáculo; os Grupos de Produção constroem durante o ano; as Equipes de Arena operam no dia.

Organograma geral da Explosão Junina de Beruri

| Camada | O que é | Quando funciona |
| --- | --- | --- |
| Diretoria | Presidência e diretores — decisão, representação e responsabilidade institucional | O ano inteiro |
| Comissão de Artes | A própria Diretoria reunida para decidir o espetáculo | Da escolha do tema até a estreia |
| Grupos de Produção | Execução do que a Comissão de Artes definiu | O ano inteiro |
| Equipes de Arena | Operação do espetáculo | No dia da apresentação |

# 3. DIRETORIA

A Diretoria é quem responde pela quadrilha — para dentro e para fora. Cada cargo tem alçada própria: o que está na coluna do meio é decisão dele, e o que está na coluna da direita é o que se cobra dele.

### Presidente

Representação institucional externa, assinatura final de contratos e documentos oficiais, decisão de última instância em conflitos entre grupos. É quem “bate o martelo” quando algo passa da alçada dos outros diretores.

### Vice-Presidente

Suplência direta do Presidente (assume ausências e impedimentos) e apoio na representação institucional. Papel de continuidade — evita que a estrutura trave se o Presidente estiver indisponível.

### Diretor Financeiro

Orçamento, controle de gastos, prestação de contas, pagamento de fornecedores e colaboradores contratados. Assina e formaliza qualquer valor acordado por outros diretores (por exemplo, o cachê de um show negociado pelo Diretor de Eventos). Tem acesso de leitura ao painel de Bonificação do sistema.

### Diretor Secretário

Atas de reunião, documentação oficial, ofícios, registro formal das decisões da Diretoria e da Comissão de Artes. É quem formaliza por escrito o que foi decidido — sem ele, decisão importante fica só na palavra.

### Diretor de Eventos

Relações externas, negociação e fechamento de shows em outros municípios, contratos de apresentação. Negocia o acordo, mas o valor final passa pelo Financeiro para formalização e pagamento.

### Diretor de Tecnologia

Sistemas web (Sistema de Avaliação, Site do Sócio Torcedor, Cine Explosão), site e toda a parte de hardware e mecânica aplicada ao espetáculo — LEDs de figurino, mecanismos de alegoria, tecnologia embarcada na arena. Também tem assento na Comissão de Artes, contribuindo com a viabilidade técnica das ideias criativas.

## 3.1 Quadro de alçadas

| Cargo | Decide sozinho | O que se cobra |
| --- | --- | --- |
| Presidente | Conflito entre grupos, representação da quadrilha, palavra final | Que a decisão exista e seja comunicada |
| Vice-Presidente | O que o Presidente decidiria, na ausência dele | Que a estrutura não pare quando faltar o Presidente |
| Financeiro | Autorização de despesa dentro do orçamento aprovado | Orçamento em dia, contas pagas e prestação de contas publicada |
| Secretário | Forma e registro dos documentos | Ata de cada reunião e arquivo organizado |
| Eventos | Condução das negociações externas | Agenda de apresentações fechada e contratos assinados |
| Tecnologia | Arquitetura e prioridades dos sistemas e da tecnologia de arena | Sistemas no ar, dados corretos e o que foi prometido para a arena funcionando |

A regra dos dois olhares para dinheiro Nenhum diretor fecha valor sozinho. Quem negocia (Eventos, por exemplo) não é quem formaliza e paga (Financeiro). Não é desconfiança: é o que protege as duas pessoas quando alguém perguntar quanto foi e por quê.

# 4. COMISSÃO DE ARTES

Não é um cargo — é a própria Diretoria reunida, com um responsável designado para conduzir a pauta do dia a dia, evitando que toda decisão pequena dependa de reunião coletiva.

Decide: tema do ano, história e roteiro, atos, script do espetáculo de arena, estética, cores, conceito de figurino e de alegoria por ato. A partir dessas decisões, formaliza os Grupos de Produção.

Por que ela existe separada da Diretoria Administrar a quadrilha e criar o espetáculo são trabalhos de natureza diferente. Misturar os dois na mesma reunião faz o assunto urgente (dinheiro, prazo, ofício) engolir o assunto importante (o que a Explosão vai contar este ano). Separar a pauta garante que o espetáculo tenha hora marcada para ser pensado.

# 5. GRUPOS DE PRODUÇÃO (ano todo)

São as frentes que executam o que a Comissão de Artes definiu. Trabalham durante todo o ano e cada uma precisa de um responsável nomeado.

| Grupo | O que faz | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Alegorias e Cenário | Desenho e construção física das alegorias e do cenário definidos pela Comissão de Artes, incluindo o planejamento de translado até o local da apresentação | Alegoria pronta, testada e transportada |
| Figurino | Desenho e confecção das indumentárias e figurinos conforme o conceito estético definido pela Comissão | Figurino de cada brincante pronto e provado |
| Música e Coreografia | Coordenação de dança, planejamento de ensaios, criação de coreografia, escolha de repertório e trilha sonora entre atos, gravação do áudio do teatro | Coreografia montada e áudio final gravado |
| Planejamento de Arena e Cronograma | Calcula o tamanho da arena, define onde cada coisa e cada brincante fica posicionado e planeja a duração de cada etapa: montagem de cenário e alegoria, tempo de show e desmontagem | Mapa da arena e cronômetro do espetáculo |
| Comunicação | Divulgação do grupo e do espetáculo, com a equipe de designers e jornalista | Presença constante nas redes e cobertura dos eventos |

Grupos que ainda precisam ser formalizados A reestruturação de 2027 criou frentes que não existiam quando este organograma nasceu e que hoje estão sem dono claro: o Programa Sócio Torcedor, os projetos de arrecadação, a produção dos Arraiais (Lançamento e Explosão) e a captação de parcerias e patrocínio. Enquanto não tiverem responsável nomeado, caem sobre quem sobrar — que é exatamente o que este documento existe para evitar.

# 6. EQUIPES DE ARENA (dia do espetáculo)

No dia do espetáculo a estrutura muda. Não há tempo para consultar diretoria: existe uma cadeia de comando curta e cada equipe age no momento exato em que é chamada.

| Equipe | O que faz na arena |
| --- | --- |
| Regência de Cena | Comanda em tempo real durante a apresentação — distribui função e indica o momento exato de cada equipe agir. É a autoridade central no dia do show |
| Equipe de Palco | Empurra alegoria, abre e fecha painel de cenário |
| Efeitos e Movimentação Mecânica | Aciona efeitos especiais e comanda a movimentação mecânica das alegorias (por exemplo, o mecanismo da onda do São Pedro) |
| Figurino e Camarim | Troca de figurino em cena, sincronizada com os atos |
| Adereços em Cena | Recolhe adereços e peças de figurino que caem na arena durante a dança |
| Som | Sonoplastia, playback e sincronia direta com a Regência |

No dia do show, quem manda é a Regência de Cena Presidente, diretores e coordenadores obedecem à Regência durante a apresentação. Não é hierarquia invertida: é a única forma de um espetáculo com dezenas de pessoas e alegorias em movimento não ter duas ordens diferentes ao mesmo tempo.

# 7. REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Todo grupo tem um responsável nomeado: grupo sem nome na frente é grupo sem dono, e trabalho sem dono não acontece.

Ninguém acumula duas frentes sem decisão registrada: se for inevitável, a Diretoria registra em ata que é temporário e por quanto tempo.

Quem participa de grupo de produção pode dançar: o organograma não tira ninguém da arena — organiza o trabalho de fora dela.

Cada frente responde ao diretor da área: e o diretor responde à Diretoria. A cobrança sobe por esse caminho, não por atalho.

Decisão da Comissão de Artes vira tarefa: toda decisão sai da reunião com grupo responsável e prazo, registrados pelo Secretário.

O que muda no meio da temporada é anotado: troca de responsável sem registro é a origem mais comum de tarefa que ninguém fez.

# 8. QUADRO DE NOMEAÇÃO

A ser preenchido na reunião da Diretoria (previsão: agosto de 2026). Enquanto estiver em branco, a função não tem dono.

| Função | Nome | Contato | Aceitou em |
| --- | --- | --- | --- |
| Presidente |  |  |  |
| Vice-Presidente |  |  |  |
| Diretor Financeiro |  |  |  |
| Diretor Secretário |  |  |  |
| Diretor de Eventos |  |  |  |
| Diretor de Tecnologia |  |  |  |
| Condução da Comissão de Artes |  |  |  |
| Grupo de Alegorias e Cenário |  |  |  |
| Grupo de Figurino |  |  |  |
| Grupo de Música e Coreografia |  |  |  |
| Planejamento de Arena e Cronograma |  |  |  |
| Comunicação |  |  |  |
| Programa Sócio Torcedor |  |  |  |
| Projetos de Arrecadação |  |  |  |
| Produção dos Arraiais |  |  |  |
| Parcerias e Patrocínio |  |  |  |
| Regência de Cena |  |  |  |
| Equipe de Palco |  |  |  |
| Efeitos e Movimentação Mecânica |  |  |  |
| Figurino e Camarim |  |  |  |
| Adereços em Cena |  |  |  |
| Som |  |  |  |

## PRÓXIMOS PASSOS

| O que fazer | Responsável | Status |
| --- | --- | --- |
| Levar o organograma à reunião da Diretoria |  | [ ] |
| Nomear cada cargo e cada grupo, um a um |  | [ ] |
| Verificar quem ficou com mais de uma função e redistribuir |  | [ ] |
| Formalizar as frentes novas (Sócio Torcedor, arrecadação, arraiais, parcerias) |  | [ ] |
| Entregar por escrito a cada responsável o que ele assumiu |  | [ ] |
| Registrar tudo em ata (Diretor Secretário) |  | [ ] |
| Publicar a estrutura para todos os brincantes |  | [ ] |
| Revisar ao fim da temporada |  | [ ] |

“Quadrilha não trava por falta de gente. Trava por falta de quem responda por cada coisa.”

Explosão Junina de Beruri · Organograma