QUADRILHA JUNINA

EXPLOSÃO JUNINA DE BERURI

Grupo Recreativo e Folclórico | Campeã do Festival Folclórico 2025

Filiada à LIQUAJUAM | Fundada em 02/06/2017

ARRAIAL

DE LANÇAMENTO

Plano do evento · Temporada 2027

A abertura oficial da temporada: tema, itens, camisa e prestação de contas.

Previsão: começo da temporada — pode ser em março. Sem data fechada.

Beruri – Amazonas

# 1. O QUE É E POR QUE EXISTE

O Arraial de Lançamento é o evento que abre oficialmente a temporada da Explosão Junina. É nele que a quadrilha revela o tema do ano, apresenta os itens, lança a camisa da temporada e presta contas do que arrecadou e gastou no ano anterior.

Ele resolve um problema concreto identificado no diagnóstico da reestruturação: até aqui, tema, camisa e itens apareciam aos poucos, sem evento próprio e sem impacto — enquanto a concorrência lançava tudo junto, de forma coordenada e com identidade visual profissional. Lançamento espalhado não gera expectativa; lançamento concentrado, sim.

A regra do evento Tema, itens e camisa são revelados no mesmo dia, no mesmo lugar, com a identidade visual pronta. Nada é divulgado antes. O que sai antes é teaser — nunca a revelação.

## 1.1 Objetivos

Abrir a temporada: marcar o início oficial do ano de trabalho da quadrilha.

Revelar o tema: apresentar a história que será contada na arena, com a identidade visual completa.

Apresentar os itens: marcador, casal de noivos e casal real da temporada.

Lançar e vender a camisa: início imediato das vendas, com promoções e desconto para sócios.

Prestar contas: mostrar publicamente o que entrou e o que saiu no ano anterior.

Captar sócios torcedores: é o maior momento de adesão do ano.

Arrecadar: venda de camisa, comidas, bebidas e ações no próprio evento.

## 1.2 Quando acontece

Sempre no começo da temporada, com previsão de março. O evento deve acontecer depois de os contratos assinados e os ensaios iniciados (previstos para fevereiro), para que o público veja um grupo já em atividade — e antes que a temporada avance demais, para que o tema tenha tempo de ser trabalhado nas redes até o Festival.

# 2. PROGRAMAÇÃO

| Momento | Descrição |
| --- | --- |
| Abertura | Boas-vindas da Presidência, breve histórico da quadrilha e agradecimento a parceiros, sócios e apoiadores |
| Prestação de contas | Apresentação do balanço do ano anterior: recursos públicos recebidos e aplicados, total da arrecadação própria e patrimônio da quadrilha |
| Apresentação da estrutura | Quem é quem na temporada: diretoria, comissões e grupos de produção. Mostra que a quadrilha tem organização, não só vontade |
| Lançamento do tema | Revelação do tema com arte oficial, sinopse contada ao público e primeira exibição da identidade visual da temporada |
| Apresentação dos itens | Revelação do marcador, do casal de noivos e do casal real, caracterizados |
| Lançamento da camisa | Apresentação da camisa oficial e início imediato das vendas, com promoções |
| Sorteios | Sorteios para o público presente e sorteio exclusivo dos sócios torcedores |
| Prévia da Explosão | Trecho de coreografia ou apresentação dos itens dançando — o primeiro gosto da temporada |
| Convite ao Sócio Torcedor | Explicação do programa no palco, com posto de adesão funcionando durante todo o evento |
| Encerramento | Próximos passos da temporada, calendário de ensaios e convite para acompanhar a quadrilha |

# 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas é o que diferencia o Arraial de Lançamento de qualquer outro evento de quadrilha na região. Ela acontece todo ano, sempre no lançamento, cobrindo a temporada anterior.

| Nível | O que é apresentado |
| --- | --- |
| I — Recursos públicos (detalhamento completo) | Verbas recebidas (Lei Paulo Gustavo, editais e fomentos municipais, estaduais e federais), com valor, aplicação detalhada, entregas realizadas e comprovação. É obrigação legal e será apresentado com clareza |
| II — Arrecadação própria (apenas o total) | Valor total arrecadado com recursos próprios: parcerias, camisas, eventos, doações e Sócio Torcedor. O detalhamento por fonte e por parceiro fica registrado internamente, disponível em reunião interna — é informação estratégica |
| III — Patrimônio (opcional, recomendado) | O que a quadrilha possui hoje: figurinos, equipamento de som, materiais, alegorias e estoque de camisas. Mostra o que foi construído com o dinheiro |

Formato: apresentação visual simples — slides projetados ou painel impresso — com linguagem acessível, sem juridiquês. Qualquer pessoa de Beruri tem que entender.

Quem apresenta: Diretor Financeiro, com apoio da Presidência.

Publicação: o mesmo material é publicado nas redes logo depois do evento, para quem não pôde ir.

Tempo: objetiva. Prestação de contas longa esvazia o evento — o detalhe fica no material publicado.

# 4. REVELAÇÃO DO TEMA E DOS ITENS

A revelação é o momento mais esperado da noite e precisa ser tratada como produção, não como aviso. A Comissão de Artes define, com antecedência, o que é revelado no evento e o que continua em segredo até o Festival.

| Etapa | Como fazer |
| --- | --- |
| Aquecimento | Semanas antes: teasers nas redes, contagem regressiva e pistas do tema, sem entregar o nome |
| Revelação do nome | Anúncio no palco com arte oficial projetada e trilha preparada. É o clímax do evento |
| A história | Alguém da Comissão de Artes conta a sinopse: o que o espetáculo vai contar e por que esse tema |
| Os itens | Marcador, casal de noivos e casal real entram caracterizados, um a um, com apresentação individual |
| A camisa | Apresentada logo em seguida, já com a identidade do tema aplicada, e posta à venda na hora |
| O que fica em segredo | Alegorias, efeitos, coreografia completa e surpresas de cena. Definido em ata pela Comissão de Artes |

# 5. CAMISA DA TEMPORADA

Estoque inicial: produzir lote suficiente para venda imediata no evento — público empolgado compra na hora; se não tiver camisa, a venda esfria.

Pré-venda: abrir encomenda antecipada com pagamento por Pix, para dimensionar o lote e reduzir o risco de encalhe.

Desconto para sócios: sócio torcedor tem desconto em todos os níveis — é um dos benefícios do programa e argumento de adesão no próprio evento.

Tabela de preços: definida antes do evento pelo Diretor Financeiro, com margem calculada e promoções previstas (combos, segunda peça, famílias).

Controle: registro de cada venda, forma de pagamento e tamanho, para controle de estoque e balanço.

# 6. SORTEIOS E PROMOÇÕES

| Ação | Público | Como funciona |
| --- | --- | --- |
| Sorteio do público | Qualquer pessoa presente | Cupom entregue na entrada ou na compra da camisa; sorteio durante o evento |
| Sorteio dos sócios | Somente sócios torcedores em dia | Sorteio exclusivo, anunciado no palco — mostra na prática a vantagem de ser sócio |
| Promoção da camisa | Público geral | Combos e descontos por tempo limitado durante o evento |
| Prêmios de parceiros | Público e sócios | Kits, vales e produtos doados pelos parceiros do Kit Parceiro, com menção no palco |
| Adesão premiada | Novos sócios | Quem aderir ao programa durante o evento concorre a um prêmio extra |

# 7. O SÓCIO TORCEDOR NO EVENTO

O Arraial de Lançamento é a maior oportunidade de captação do ano para o Programa Sócio Torcedor: público reunido, clima de festa e prestação de contas recém-apresentada — ou seja, confiança em alta.

Posto de adesão: espaço fixo e sinalizado, com QR code, formulário e alguém explicando o programa o tempo todo.

Anúncio no palco: explicação curta do programa logo depois da prestação de contas, quando o público acabou de ver para onde vai o dinheiro.

Meta do dia: número de novas adesões definido antes do evento e acompanhado durante a noite.

Carteirinha na hora: quem aderir sai do evento com a carteirinha digital e entra no Close Friends.

Vantagem visível: desconto na camisa e sorteio exclusivo aplicados no próprio evento — o benefício precisa ser sentido no mesmo dia.

# 8. RECEITAS E DESPESAS

| Receitas previstas | Despesas previstas |
| --- | --- |
| Venda da camisa oficial | Produção do lote de camisas |
| Venda de comidas e bebidas | Estrutura: som, iluminação, palco e projeção |
| Rifa ou bingo no evento (opcional) | Material gráfico e artes de divulgação |
| Cotas de patrocínio do evento | Prêmios não doados por parceiros |
| Novas adesões ao Sócio Torcedor | Ingredientes e insumos da banca |
| Produtos oficiais (leque, chapéu, brindes) | Decoração junina e cenografia do evento |

# 9. ESTRUTURA E EQUIPES

| Item / equipe | Detalhe |
| --- | --- |
| Espaço | Praça, quadra ou salão com capacidade para o público esperado |
| Som e microfone | Essencial: o evento é falado. Testar antes |
| Projeção | Projetor ou telão para a prestação de contas e a revelação do tema |
| Iluminação e decoração | Clima junino e cenografia com a identidade do tema |
| Equipe de palco | Locução, ordem dos momentos e condução do tempo |
| Equipe de vendas | Camisas, comidas e bebidas, com controle de caixa |
| Equipe do Sócio Torcedor | Posto de adesão e atendimento |
| Equipe de comunicação | Fotos, vídeos, transmissão e stories ao vivo |
| Recepção | Recebe autoridades, parceiros, imprensa e grupos convidados |

# 10. CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO

| Prazo | O que fazer |
| --- | --- |
| D-60 | Definir data e local; confirmar que tema, itens e camisa estarão prontos |
| D-45 | Fechar a arte do tema e da camisa; iniciar a produção do lote de camisas |
| D-30 | Captar patrocínio do evento; definir programação; começar os teasers nas redes |
| D-20 | Fechar o balanço do ano anterior e preparar o material de prestação de contas |
| D-15 | Divulgação pesada; convidar autoridades, parceiros, imprensa e danças convidadas |
| D-7 | Reunião final da equipe e escala por função; conferir estoque de camisas e prêmios |
| D-2 | Montagem, decoração e teste de som e projeção |
| D-1 | Ensaio da ordem do evento: revelação, entrada dos itens e prévia da coreografia |
| Dia | Realizar o evento e registrar tudo |
| D+2 | Publicar a prestação de contas, as artes do tema e o registro do evento |
| D+7 | Mini-balanço financeiro e reunião de aprendizados |

# 11. O QUE O SISTEMA FAZ

| Recurso | Como ajuda no evento |
| --- | --- |
| Adesão ao Sócio Torcedor | Cadastro na hora pelo site, com carteirinha digital gerada na sequência |
| Registro de vendas da camisa | Controle de pedidos, tamanhos, pagamento e estoque |
| Painel de prestação de contas | Balanço alimentado pelos registros financeiros, pronto para projetar e publicar |
| Sorteio digital | Sorteio entre os presentes e entre os sócios em dia, com registro do resultado |
| Agenda da temporada | Calendário de ensaios divulgado no evento e disponível no sistema para os brincantes |

## CHECKLIST DE EXECUÇÃO

| O que fazer | Responsável | Status |
| --- | --- | --- |
| Definir data e local do Arraial de Lançamento |  | [ ] |
| Confirmar tema, itens e camisa prontos para revelação |  | [ ] |
| Fechar a identidade visual da temporada |  | [ ] |
| Preparar o balanço e o material de prestação de contas |  | [ ] |
| Produzir o estoque inicial de camisas |  | [ ] |
| Definir tabela de preços e promoções |  | [ ] |
| Captar patrocínio específico do evento |  | [ ] |
| Convidar autoridades, parceiros, imprensa e danças convidadas |  | [ ] |
| Organizar sorteios do público e dos sócios |  | [ ] |
| Conseguir prêmios com os parceiros |  | [ ] |
| Definir cardápio e comprar insumos da banca |  | [ ] |
| Montar estrutura: som, projeção, iluminação e decoração |  | [ ] |
| Montar o posto de adesão do Sócio Torcedor |  | [ ] |
| Criar artes de divulgação (teasers antes, programação depois) |  | [ ] |
| Ensaiar a ordem do evento e a revelação |  | [ ] |
| Realizar o evento |  | [ ] |
| Registrar tudo (fotos, vídeos, transmissão) |  | [ ] |
| Publicar prestação de contas, artes do tema e balanço do evento |  | [ ] |

# 12. RISCOS E COMO REDUZIR

| Risco | Como reduzir |
| --- | --- |
| Tema ou camisa não ficarem prontos a tempo | Tema definido ainda em 2026 e arte fechada no D-45; sem isso, o evento muda de data |
| Vazamento da revelação | Lista do que é segredo definida em ata; acesso restrito às artes finais |
| Camisa esgotar ou encalhar | Pré-venda com Pix para dimensionar o lote antes de produzir |
| Prestação de contas confusa | Material visual simples, ensaiado antes, com linguagem acessível |
| Evento longo demais | Roteiro cronometrado; o detalhe do balanço fica no material publicado |
| Público baixo | Divulgação começando 30 dias antes, com teasers e convite direto às famílias dos brincantes |
| Falha de som ou projeção | Teste no D-2 e no D-1, com equipamento reserva combinado |

“A temporada começa quando a cidade descobre o nosso tema.”

Explosão Junina de Beruri · Arraial de Lançamento