QUADRILHA JUNINA

EXPLOSÃO JUNINA DE BERURI

Grupo Recreativo e Folclórico | Campeã do Festival Folclórico 2025

Filiada à LIQUAJUAM | Fundada em 02/06/2017

PLANO DE

REESTRUTURAÇÃO

Organização, técnica e gestão · Temporada 2027

Da emoção ao método: como a Explosão vai trabalhar a partir de agora.

Documento interno da coordenação. Todos os prazos são previsões — nenhuma data está fechada.

Beruri – Amazonas

# O QUE TEM NESTE DOCUMENTO

1. Por que este plano existe — a virada da emoção para a técnica

2. O que aprendemos — diagnóstico honesto, inclusive do tema anterior

3. Princípios da reestruturação — as regras que valem para tudo

4. Estrutura organizacional — diretoria, comissões, grupos e equipes

5. O tema e o espetáculo — como o tema nasce, vira roteiro e vira arena

6. Identidade visual e marca — a cara da Explosão

7. Comunicação e redes sociais — mostrar o trabalho, não só o resultado

8. Gestão e transparência — reuniões, contratos, dinheiro e prestação de contas

9. Organização dos ensaios — filas, método, disputa e evolução

10. O sistema da Explosão — avaliação, bonificação e sócio torcedor

11. Captação de recursos — o novo modelo de arrecadação

12. Linha do tempo da temporada — de agosto de 2026 ao pós-Festival

13. Como vamos medir — indicadores da temporada

14. Riscos e como reduzir — o que pode dar errado

15. Visão de futuro — onde a Explosão quer chegar

# 1. POR QUE ESTE PLANO EXISTE

A Explosão Junina nasceu e cresceu na emoção. Foi a emoção que juntou gente na quadra, que fez o figurino sair da máquina de costura de madrugada, que levantou o público e que trouxe o título do Festival Folclórico de Beruri. Nada disso vai ser jogado fora — a emoção continua sendo o combustível da quadrilha.

O que muda é que a emoção deixa de ser o método. Até aqui, boa parte das decisões foi tomada na urgência, na conversa de corredor e na boa vontade de poucas pessoas. Isso funcionou enquanto a Explosão era pequena. Hoje a quadrilha tem mais de cinquenta brincantes, recursos públicos para prestar contas, parceiros para atender, público para responder e uma reputação a defender. Nesse tamanho, boa vontade sem organização vira desgaste.

A frase que resume este plano A Explosão não vai deixar de ser emoção. Ela vai deixar de ser SÓ emoção. A partir de 2027, cada função tem um dono, cada decisão tem registro, cada real tem destino anotado e cada brincante tem desempenho medido.

Este documento é o plano de reestruturação da Explosão Junina de Beruri. Ele organiza o trabalho que começa em agosto de 2026 — logo depois da temporada anterior — e se estende até o encerramento da temporada 2027. Não é um documento de propaganda: é o manual de como a quadrilha passa a funcionar por dentro.

## O que muda, na prática

| Antes | A partir de 2027 |
| --- | --- |
| Decisão tomada na conversa, sem registro | Decisão de reunião, com ata assinada pelo Secretário |
| Todo mundo faz um pouco de tudo (e ninguém responde por nada) | Organograma com cargos, grupos e responsáveis por nome |
| Tema definido em cima da hora | Tema escolhido e documentado ainda no ano anterior |
| Dinheiro controlado de cabeça | Orçamento por grupo, registro de todo gasto e prestação de contas pública |
| Ensaio conduzido só pelo coreógrafo | Método de ensaio, líderes de fila e avaliação registrada no sistema |
| Arrecadação em regime de emergência o ano todo | Base fixa (repasses + Sócio Torcedor) e projetos pontuais só quando preciso |
| Divulgação só do resultado (o dia do Festival) | Conteúdo o ano todo: bastidor, tema, ensaio, prévia |

# 2. O QUE APRENDEMOS (DIAGNÓSTICO)

Este diagnóstico não é crítica a quem trabalhou — é registro do que atrapalhou, para não repetir. Todo ponto listado aqui tem resposta em algum capítulo deste plano.

## 2.1 O tema anterior: o maior aprendizado

O tema é o coração do espetáculo. Quando ele chega tarde e mal definido, todo o resto corre atrás: figurino, alegoria, coreografia, trilha, arte e divulgação começam sem saber exatamente o que estão construindo. Foi o que aconteceu no último ciclo, e os efeitos apareceram em todas as frentes.

Tema definido tarde: a produção começou sem conceito fechado, e cada grupo interpretou o tema do seu jeito. O resultado foi um espetáculo com partes que não conversavam entre si.

Conceito sem roteiro escrito: “A Bolha do Amor” existia como ideia, não como história. Não havia sinopse, divisão de atos nem descrição do que cada momento da arena deveria contar. Sem roteiro, a coreografia não tem a que servir.

Identidade visual genérica: querubins, corações 3D e chamas sem paleta definida, sem tipografia padrão e sem unidade entre a logo do tema, a camisa e as artes de divulgação. Cada peça parecia de um grupo diferente.

Tema não contado ao público: quem assistiu chegou na arena sem entender a história. Hoje, boa parte da disputa acontece fora da arena — quem consegue contar o tema antes chega no dia com o público já do seu lado.

Lançamento fragmentado: tema, camisa e itens foram aparecendo aos poucos, sem evento próprio. Enquanto isso, a quadrilha rival lançou tema, camisa e casal de noivos num único evento coordenado, com identidade visual profissional.

A lição Tema não é ideia: é projeto. Precisa de sinopse, atos, paleta, referências, responsáveis e calendário — tudo escrito e aprovado antes de a produção começar. É por isso que, em 2027, o tema é escolhido ainda em 2026.

## 2.2 Identidade visual

A Explosão não tinha um sistema visual: tinha artes soltas, feitas por pessoas diferentes, em momentos diferentes, sem paleta, sem tipografia e sem padrão de assinatura. Marca de quadrilha campeã precisa ser reconhecida de longe — e a nossa ainda muda de cara a cada publicação.

## 2.3 Comunicação

As publicações não seguiam calendário: saíam quando alguém lembrava. O engajamento ficou abaixo da concorrência, o trabalho interno (que é enorme) não aparecia, e a narrativa do tema nunca foi apresentada ao público de forma organizada. Perdemos oportunidades de construir expectativa e de mostrar valor para patrocinadores.

## 2.4 Gestão e organização

Não havia registro público de governança, planejamento ou prestação de contas.

Decisões importantes ficavam apenas na palavra, sem ata — o que gera ruído e retrabalho quando alguém entende diferente.

A responsabilidade se concentrava em poucas pessoas, que acabavam sobrecarregadas e sem poder delegar (porque não havia estrutura para delegar).

Os ensaios não seguiam metodologia por filas nem fases de evolução coreográfica.

A relação com os brincantes não era formalizada: ninguém sabia exatamente o que podia cobrar nem o que tinha direito a receber.

## 2.5 Arrecadação

A quadrilha vivia em regime de arrecadação permanente: rifa, bingo, venda de comida, tudo ao mesmo tempo e quase sempre no aperto. Isso consumia a energia dos brincantes, competia com o tempo de ensaio e ainda assim não dava previsibilidade de caixa. Com os repasses públicos e o Programa Sócio Torcedor, esse modelo pode e deve mudar (capítulo 11).

# 3. PRINCÍPIOS DA REESTRUTURAÇÃO

Sete princípios valem para todas as áreas. Quando houver dúvida sobre como agir, a resposta começa por aqui.

### 1. Emoção no palco, técnica nos bastidores

O público tem que se emocionar. Quem organiza, não. Fora da arena, decisão é critério, prazo e registro.

### 2. Toda função tem um dono com nome

Não existe tarefa “da quadrilha”. Existe tarefa de alguém, com prazo. Sem nome, a tarefa não foi distribuída.

### 3. Decisão que não é registrada não existe

Reunião sem ata é conversa. O Secretário registra o que foi decidido, quem ficou responsável e até quando.

### 4. O tema começa fora da arena

A história do ano é contada em prévias, bastidores e conteúdo, desde o lançamento. No dia do Festival o público já deve conhecer o enredo.

### 5. Dinheiro tem registro e destino

Sem nota, sem recibo, sem lançamento: não existiu. Recurso público tem prestação de contas detalhada; arrecadação própria tem total público e detalhe interno.

### 6. Desempenho é medido, não sentido

Presença e nota entram no sistema a cada ensaio. Promoção de fila, item e bonificação seguem dado, não impressão.

### 7. O ano de trabalho começa logo depois do Festival

Agosto não é férias: é quando se faz o balanço, se define a estrutura e se começa a pensar o tema seguinte.

# 4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura abaixo é o organograma oficial da Explosão Junina. Ela separa quem decide, quem produz o ano todo e quem opera no dia do espetáculo. Cada bloco tem responsáveis designados pela Diretoria.

COMO A ESTRUTURA SE ORGANIZA Diretoria → Comissão de Artes → Grupos de Produção (ano todo) → Equipes de Arena (dia do espetáculo)

## 4.1 Diretoria

A Diretoria responde pela quadrilha: institucionalmente, financeiramente e juridicamente. São seis cargos, com atribuições que não se sobrepõem.

| Cargo | O que responde |
| --- | --- |
| Presidente | Representação institucional externa, assinatura final de contratos e documentos oficiais e decisão de última instância em conflito entre grupos. É quem bate o martelo quando o assunto passa da alçada dos outros diretores. |
| Vice-Presidente | Suplência direta do Presidente (assume ausências e impedimentos) e apoio na representação institucional. Papel de continuidade: a estrutura não pode travar quando o Presidente não está. |
| Diretor Financeiro | Orçamento, controle de gastos, prestação de contas, pagamento de fornecedores e colaboradores. Formaliza qualquer valor acordado por outro diretor (ex.: cachê negociado pelo Diretor de Eventos). Tem acesso de leitura ao painel de Bonificação do sistema. |
| Diretor Secretário | Atas de reunião, documentação oficial, ofícios e registro formal das decisões da Diretoria e da Comissão de Artes. É quem transforma decisão em documento. |
| Diretor de Eventos | Relações externas, negociação e fechamento de apresentações em outros municípios e contratos de apresentação. Negocia o acordo; o valor final passa pelo Financeiro para formalização e pagamento. |
| Diretor de Tecnologia | Sistemas web (Sistema de Avaliação, Sócio Torcedor, Cine Explosão), site e toda a parte de hardware e mecânica aplicada ao espetáculo — LEDs de figurino, mecanismos de alegoria, tecnologia embarcada na arena. Tem assento na Comissão de Artes, respondendo pela viabilidade técnica das ideias. |

## 4.2 Comissão de Artes

A Comissão de Artes não é um cargo: é a própria Diretoria reunida em função artística, com um responsável designado para conduzir a pauta do dia a dia — assim nem toda decisão pequena precisa de reunião coletiva.

Ela decide:

tema do ano, história e roteiro;

divisão em atos e script do espetáculo de arena;

estética, cores e conceito visual da temporada;

conceito de figurino e de alegoria por ato;

o que é surpresa (não vai para as redes) e o que pode virar prévia.

A partir dessas decisões, a Comissão formaliza as encomendas para os Grupos de Produção — por escrito, com prazo. Nenhum grupo começa a produzir sem a encomenda registrada.

## 4.3 Grupos de Produção (ano todo)

| Grupo | O que faz |
| --- | --- |
| Alegorias e Cenário | Desenho e construção física das alegorias e do cenário definidos pela Comissão de Artes, incluindo o planejamento de translado até o local da apresentação. |
| Figurino | Desenho e confecção das indumentárias conforme o conceito estético aprovado, controle de medidas, provas e manutenção das peças. |
| Música e Coreografia | Coordenação de dança, planejamento dos ensaios, criação da coreografia, escolha do repertório, trilha entre atos e gravação do áudio do teatro. |
| Planejamento de Arena e Cronograma | Calcula o tamanho da arena, define a posição de cada elemento e de cada brincante e cronometra cada etapa: montagem de cenário e alegoria, tempo de show e desmontagem. |
| Comunicação | Divulgação do grupo e do espetáculo: identidade visual, artes, fotografia, vídeo, calendário editorial, cobertura de ensaios e relação com a imprensa. Reúne os designers e o jornalista da equipe. |

## 4.4 Equipes de Arena (dia do espetáculo)

| Equipe | O que faz no dia |
| --- | --- |
| Regência de Cena | Comanda em tempo real durante a apresentação: distribui função e indica o momento exato de cada equipe agir. É a autoridade central no dia do show. |
| Equipe de Palco | Empurra alegoria, abre e fecha painel de cenário. |
| Efeitos e Movimentação Mecânica | Aciona efeitos especiais e comanda a movimentação mecânica das alegorias. |
| Figurino e Camarim | Troca de figurino em cena, sincronizada com os atos. |
| Adereços em Cena | Recolhe adereços e peças de figurino que caem na arena durante a dança. |
| Som | Sonoplastia, playback e sincronia direta com a Regência de Cena. |

## 4.5 Como as decisões fluem

| Assunto | Quem decide | Quem registra/formaliza |
| --- | --- | --- |
| Tema, roteiro, estética, figurino, alegoria | Comissão de Artes | Secretário |
| Qualquer valor a pagar ou receber | Diretor Financeiro | Financeiro + Secretário |
| Apresentação fora de Beruri, cachê, contrato externo | Diretor de Eventos | Financeiro + Presidente |
| Viabilidade técnica de efeito, mecanismo e sistema | Diretor de Tecnologia | Comissão de Artes |
| Conflito entre grupos ou impasse | Presidente | Secretário |
| Convocação, escala e método de ensaio | Grupo de Música e Coreografia | Sistema de Avaliação |
| O que vai (e o que não vai) para as redes | Comissão de Artes + Comunicação | Comunicação |

## 4.6 Regras de funcionamento

Reunião da Diretoria: mensal fora da temporada e quinzenal a partir do início dos ensaios; extraordinária sempre que houver decisão urgente.

Ata obrigatória: toda reunião gera ata com decisões, responsáveis e prazos. A ata é arquivada e compartilhada com a Diretoria.

Responsável por grupo: cada Grupo de Produção tem um responsável designado, que responde pelas entregas e leva as demandas à Comissão de Artes.

Orçamento por grupo: cada grupo apresenta a previsão de custos da sua área ao Diretor Financeiro antes de começar a produzir.

Ninguém compra por conta própria: toda compra passa pelo Financeiro, com registro e comprovante.

Escala do dia do espetáculo: as Equipes de Arena são definidas e treinadas com antecedência, não montadas na hora.

# 5. O TEMA E O ESPETÁCULO

O tema é a decisão mais importante do ano — é dele que saem figurino, alegoria, coreografia, trilha, arte, camisa e conteúdo. Por isso ele deixa de ser escolhido no começo da temporada e passa a ser escolhido no ano anterior.

## 5.1 Como o tema é escolhido

| Etapa | O que acontece | Quem conduz |
| --- | --- | --- |
| 1. Propostas | Qualquer membro pode propor um tema, apresentando ideia central, o que se quer contar e por que combina com a Explosão. | Comissão de Artes |
| 2. Filtro de viabilidade | Cada proposta é avaliada quanto a custo, complexidade de alegoria, tempo de montagem, viabilidade técnica e capacidade de virar coreografia. | Tecnologia + Alegorias + Coreografia |
| 3. Escolha | A Comissão escolhe o tema e registra em ata a justificativa da escolha. | Comissão de Artes |
| 4. Documento do tema | O tema escolhido vira documento escrito, base de todo o trabalho do ano. | Comissão + Secretário |

## 5.2 O documento do tema

Antes de qualquer produção começar, o tema precisa estar escrito. O documento do tema contém, no mínimo:

sinopse: a história em um parágrafo, do jeito que será contada ao público;

divisão em atos: o que acontece em cada momento do espetáculo e qual emoção cada ato deve provocar;

personagens e itens: papel do marcador, do casal de noivos e do casal real dentro da história;

paleta de cores e referências visuais: imagens, texturas e materiais;

elementos de cena: alegorias, efeitos e mecanismos previstos por ato;

trilha e sonoridade: estilo musical, transições e clima entre atos;

o que é surpresa: a lista do que não pode vazar antes do Festival.

## 5.3 Do tema ao espetáculo

| Etapa | Produto esperado | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Roteiro e atos | Script do espetáculo com tempo previsto por ato | Comissão de Artes |
| Coreografia | Coreografia por ato, com marcações e formações | Música e Coreografia |
| Figurino | Desenho, ficha técnica, medidas e cronograma de confecção | Figurino |
| Alegoria e cenário | Projeto, materiais, orçamento e plano de translado | Alegorias e Cenário |
| Arena | Mapa de posições e cronômetro de montagem, show e desmontagem | Planejamento de Arena |
| Som e trilha | Trilha final, transições e áudio do teatro gravado | Música e Coreografia |
| Comunicação | Identidade do tema, calendário de conteúdo e plano de prévias | Comunicação |

## 5.4 Viabilidade antes da vontade

Toda ideia criativa passa por cinco perguntas antes de ser aprovada. Se a resposta de alguma delas for “não sei”, a ideia volta para ajuste:

Cabe na arena, no tempo de apresentação e nas regras do Festival?

Dá para construir, transportar e montar com a estrutura que temos?

Temos gente suficiente para operar isso no dia?

Cabe no orçamento previsto para o grupo responsável?

Existe plano B se o mecanismo, o efeito ou o material falhar?

## 5.5 O tema fora da arena

Hoje conta muito conseguir desenvolver o tema fora da arena. Quem só aparece no dia do Festival disputa com desvantagem: o público chega sem repertório, sem vínculo e sem entender a proposta. A Explosão vai contar o tema o ano todo — respeitando o que foi definido como surpresa.

Prévias: trechos de coreografia, ensaios abertos, apresentações em eventos e escolas, aparições dos itens caracterizados.

Bastidor: a costura, a construção da alegoria, a pintura, o teste de efeito, a correria real da produção.

Narrativa: conteúdo que explica a história do tema em partes, como capítulos, até a revelação completa.

Regra da surpresa: o que a Comissão de Artes marcou como surpresa não aparece em nenhuma rede, em nenhuma hipótese, até o Festival.

# 6. IDENTIDADE VISUAL E MARCA

A Explosão precisa ser reconhecida antes de ser lida. Isso exige um sistema visual — não artes avulsas. O redesenho da identidade está previsto para janeiro e fevereiro de 2027, já em cima do tema definido no ano anterior.

## 6.1 Duas marcas, funções diferentes

| Marca | Muda? | Para que serve |
| --- | --- | --- |
| Marca da Explosão | Não muda | Identidade permanente da quadrilha: usada em documentos, uniformes, redes, parceiros e institucional. É o que fica de patrimônio. |
| Marca do tema | Muda a cada temporada | Derivada da marca principal, traduz a estética do tema do ano: camisa, artes de divulgação, cenário e material do evento de lançamento. |

## 6.2 O que compõe o sistema visual

logo oficial da quadrilha, com versões (colorida, monocromática, reduzida);

logo do tema da temporada, derivada da identidade principal;

paleta de cores oficial, com a variação específica da temporada;

tipografia padrão para todos os materiais;

templates de post, story, cartaz, banner e certificado;

design da camisa oficial e do uniforme de ensaio;

padrão de assinatura das artes (logo, @ do perfil e crédito dos parceiros).

## 6.3 Regras de uso

Nada fora do padrão: arte publicada nas redes oficiais passa pelo Grupo de Comunicação. Arte improvisada enfraquece a marca.

Aprovação: a identidade do tema é aprovada pela Comissão de Artes antes de qualquer aplicação.

Arquivo aberto: todos os arquivos editáveis ficam guardados pela Comunicação — a marca é da quadrilha, não de quem desenhou.

Parceiros: logos de parceiros seguem posição e tamanho definidos por cota, conforme o Kit Parceiro.

# 7. COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS

A regra de ouro da comunicação da Explosão a partir de agora: mostrar o trabalho, não só o resultado. O público se conecta com o esforço — a madrugada de costura, o ensaio suado, o mecanismo que quase não funcionou, a correria da montagem. É isso que transforma espectador em torcedor, e torcedor em sócio.

## 7.1 O que publicar

| Tipo de conteúdo | Exemplos |
| --- | --- |
| Organização interna | reunião da Diretoria, definição de grupos, planejamento, ata sendo assinada, estrutura da temporada — mostrar que existe método por trás |
| A correria | montagem de alegoria, teste de efeito, prova de figurino, madrugada de trabalho, carga e descarga, imprevisto resolvido |
| Ensaios | aquecimento, trabalho por fila, disputa mensal, evolução do grupo, o antes e depois de uma coreografia |
| Desenvolvimento do tema | referências, esboços, escolha de cores, construção do enredo (sem entregar o que é surpresa) |
| Prévias | trechos de coreografia, itens caracterizados, apresentações fora da arena, teaser de alegoria |
| Gente | perfis de brincantes, líderes de fila, costureiras, equipe de arena, torcedores e sócios |
| Transparência e parceiros | prestação de contas, balanço de eventos, agradecimento e contrapartida de patrocinadores |

## 7.2 Calendário editorial por fases

| Fase | Período previsto | Foco |
| --- | --- | --- |
| 0 — Reestruturação | Agosto a outubro de 2026 | Balanço da temporada, apresentação da nova estrutura, chamada para o Sócio Torcedor e para o time de produção |
| 1 — Construção do tema | Novembro de 2026 a janeiro de 2027 | Bastidor da criação, enquetes, contagem regressiva, teasers sem entregar o tema |
| 2 — Lançamento | Previsão: março de 2027 | Revelação de tema, camisa e itens no Arraial de Lançamento; prestação de contas; cobertura completa do evento |
| 3 — Preparação | Março a junho de 2027 | Cobertura de ensaios, perfis, disputa entre filas, prévias, construção de alegoria e figurino |
| 4 — Festival | Julho de 2027 | Cobertura ao vivo, stories em tempo real, interação com o público, registro profissional do espetáculo |
| 5 — Pós-Festival | Agosto de 2027 em diante | Agradecimentos, melhores momentos, balanço da temporada, Arraial da Explosão e abertura do ciclo seguinte |

## 7.3 Rotina mínima

Frequência: pelo menos três publicações por semana no feed e presença diária nos stories durante a temporada.

Cobertura de ensaio: todo ensaio gera registro — foto, vídeo ou story. Sem cobertura, o trabalho não existe para quem está de fora.

Responsável: o Grupo de Comunicação produz; a Comissão de Artes aprova o que envolve tema e surpresa.

Banco de conteúdo: todo material bruto é arquivado — vira conteúdo na entressafra e acervo histórico da quadrilha.

Imprensa: releases para portais, blogs e rádios regionais nos marcos da temporada (lançamento, Festival, Arraial).

# 8. GESTÃO E TRANSPARÊNCIA

## 8.1 Reuniões e registro

A quadrilha passa a funcionar em ciclo de reuniões, com pauta e ata. O Secretário registra decisão, responsável e prazo; o registro é o que permite cobrar depois sem desgaste pessoal.

| Reunião | Quando | Pauta típica |
| --- | --- | --- |
| Diretoria | Mensal (quinzenal na temporada) | Andamento dos grupos, dinheiro, prazos, pendências e decisões |
| Comissão de Artes | Conforme o ciclo criativo | Tema, roteiro, estética, aprovações e encomendas aos grupos |
| Grupos de Produção | Definida por cada grupo | Execução, materiais, cronograma e dificuldades |
| Geral com brincantes | Marcos da temporada | Contrato, regras, calendário, prestação de contas e avisos |

## 8.2 Dinheiro: como passa a ser tratado

Orçamento por grupo: cada Grupo de Produção estima seus custos antes de produzir; o Financeiro consolida o orçamento da temporada.

Registro obrigatório: sem nota, recibo ou lançamento, o gasto não existiu. Vale para compra grande e para o lanche do ensaio.

Autorização: compras passam pelo Financeiro. Valores acordados por outros diretores só são pagos após formalização.

Mini-balanço por projeto: todo evento ou ação de arrecadação fecha com receitas, custos e resultado — e é publicado.

Caixa separado: recurso público, arrecadação própria e Sócio Torcedor são controlados separadamente, porque prestam contas de formas diferentes.

## 8.3 Prestação de contas em dois níveis

| Nível | O que é divulgado | Onde |
| --- | --- | --- |
| I — Recursos públicos (transparência total) | Verbas recebidas (Lei Paulo Gustavo, editais e fomentos municipais, estaduais e federais), detalhamento de aplicação, entregas e comprovação. É obrigação legal. | Arraial de Lançamento + publicação nas redes |
| II — Arrecadação própria (apenas total público) | Valor total arrecadado com recursos próprios (parcerias, camisas, eventos, doações, Sócio Torcedor). O detalhe por fonte e por parceiro fica registrado internamente — é informação estratégica. | Total nas redes; detalhe em reunião interna |
| III — Patrimônio (opcional, recomendado) | O que a quadrilha possui: figurinos, som, equipamentos, estoque de camisas e materiais construídos. | Arraial de Lançamento |

Por que isso importa Transparência gera confiança de brincante, parceiro e comunidade — e é diferencial competitivo: nenhuma quadrilha de Beruri faz isso, e poucas no Amazonas adotam a prática. Para o Sócio Torcedor, é o principal argumento de adesão.

## 8.4 Contratos

A relação com o brincante passa a ser formalizada pelo Termo de Compromisso do Brincante, com assinatura prevista para fevereiro de 2027, antes do início efetivo dos ensaios. O contrato protege os dois lados:

| A quadrilha se compromete a | O brincante se compromete a |
| --- | --- |
| Fornecer, sem custo, o figurino completo e a blusa do tema para as apresentações oficiais | Manter frequência mínima nos ensaios e avisar faltas com antecedência |
| Providenciar a produção das apresentações oficiais (figurino, adereços e itens de palco) | Respeitar o código de conduta, a coordenação e os colegas |
| Manter o Programa de Bonificação, com regras claras e registro no sistema | Participar das atividades do compromisso (arrecadação, braçal e comunitário) quando convocado |
| Prestar contas dos recursos e informar o calendário com antecedência | Zelar pelo figurino e devolvê-lo conforme o combinado |
| Tratar imagem e dados pessoais conforme autorizado no termo | Autorizar o uso de imagem para divulgação da quadrilha |

Menor de idade: assinatura acompanhada dos anexos de autorização do responsável e de viagem.

Itens: marcador, casal de noivos e casal real têm termo próprio, com exigência de frequência maior.

Fornecedores e parceiros: acordo simples por escrito, com contrapartidas e prazos registrados pelo Secretário.

# 9. ORGANIZAÇÃO DOS ENSAIOS

O ensaio é onde a temporada é ganha. A partir de 2027 ele tem método, liderança distribuída e avaliação registrada. Início previsto para fevereiro, junto com a assinatura dos contratos.

## 9.1 Liderança por filas

Cada fila tem um líder designado pela coordenação, responsável por manter o alinhamento, acompanhar a evolução da sua fila e garantir que os passos estejam em dia. A liderança é rotativa: forma novos líderes e evita centralização. O líder de fila reporta ao coreógrafo e à coordenação. Essa estrutura distribui a responsabilidade que hoje recai inteiramente sobre o coreógrafo e torna viável conduzir mais de cinquenta pessoas.

## 9.2 Estrutura do ensaio

| Momento | Duração | Atividade |
| --- | --- | --- |
| Aquecimento | 15 min | Alongamento e integração do grupo |
| Geral | 30 min | Passagem da coreografia completa com todos os brincantes |
| Por filas | 45 min | Trabalho específico por fila com o líder: correção de passos, sincronia e expressão. Enquanto uma fila trabalha, as demais observam |
| Dinâmica | 20 min | Ensaio combinado (2 ou 3 filas), duelo entre filas ou troca de lados |
| Passagem final | 20 min | Ensaio geral com a coreografia corrigida |
| Encerramento | 10 min | Feedback coletivo, avaliação, avisos e motivação |

## 9.3 Dinâmicas de treinamento

Ensaio combinado: duas ou três filas ensaiam juntas para treinar sincronia entre grupos adjacentes, simulando a condição real de apresentação.

Duelo entre filas: duas filas executam a mesma sequência e a coordenação avalia qual foi melhor. Rivalidade saudável e esforço coletivo.

Troca de lados: brincantes trocam de fila temporariamente para aprender a coreografia do lado oposto.

Destaque individual: brincantes executam trechos sozinhos para avaliação, revelando talentos para funções de item.

## 9.4 Disputa mensal entre filas

Um dia fixo por mês é dedicado à disputa entre filas.

Cada fila apresenta a coreografia e recebe nota da coordenação (sincronia, expressão, energia e alinhamento).

A fila vencedora recebe reconhecimento público: post nas redes e destaque no ensaio seguinte.

Os resultados acumulados ajudam a definir a formação final para o Festival.

A disputa também é momento de avaliação formal para o Programa de Bonificação.

## 9.5 Mobilidade e treinamento cruzado

A posição nas filas não é fixa. Com base nas avaliações e nas disputas mensais, a coordenação pode promover brincantes dentro da fila, reposicionar entre filas para equilibrar o nível técnico, promover uma fila inteira que evoluiu em conjunto e identificar candidatos a item. A mobilidade gera um desconforto saudável: mudar de lado ou de posição obriga o brincante a se adaptar.

O princípio é simples: todo brincante deve saber dançar toda a coreografia, independentemente do lado ou da posição. Quem está do lado direito também sabe os passos do esquerdo. Assim, substituição de última hora não compromete o espetáculo, remanejamento acontece sem prejuízo e o nível técnico do cordão sobe. Ensaios de troca de lado são obrigatórios e periódicos.

## 9.6 Presença e avaliação

Presença e nota (1 a 5) são registradas a cada ensaio no Sistema de Avaliação, alimentando o ranking, o perfil de cada brincante e o Programa de Bonificação. A chamada é feita no dia; a nota pode ser lançada depois. Falta avisada com antecedência é registrada como justificada. O brincante acompanha o próprio desempenho e sabe o que precisa melhorar para subir de fila ou se candidatar a item.

# 10. O SISTEMA DA EXPLOSÃO

A tecnologia é uma das vantagens competitivas da Explosão. Três sistemas próprios sustentam a gestão da temporada, todos sob responsabilidade da Diretoria de Tecnologia.

## 10.1 Sistema de Avaliação

É a espinha dorsal da gestão dos brincantes. Funciona no navegador, no celular ou no computador, com acesso separado para coordenação e brincante.

| Recurso | O que faz |
| --- | --- |
| Cadastro de brincantes | Dados pessoais, fila, posição, tipo (brincante, item, coordenação), contrato, anexos de menor de idade e situação do membro. Permite cadastro em lote por planilha |
| Agenda de eventos | Ensaios, ensaiões, apresentações, festival, igreja e atividades do compromisso (arrecadação, braçal, comunitário), com status planejado, realizado ou cancelado |
| Chamada e avaliação | Presença por brincante, falta justificada, nota de 1 a 5 e observação de desempenho, salvas em tempo real |
| Ranking e dashboard | Frequência, média de notas e evolução do grupo e de cada fila |
| Perfil do brincante | O brincante vê a própria presença, notas, situação da ativação, bonificação acumulada e dicas do que melhorar |
| Advertências | Registro de advertência verbal, formal, desligamento e falta grave, com efeito sobre a bonificação |
| Configurações e logs | Valores, prazos e regras da temporada ajustáveis pela coordenação; todo registro fica logado |

## 10.2 Programa de Bonificação

O Programa de Bonificação transforma presença e desempenho em um valor acumulado ao longo da temporada, conforme o Termo de Compromisso. Não é salário: é reconhecimento pelo compromisso.

| Regra | Como funciona |
| --- | --- |
| Adesão | Opcional, feita na assinatura do contrato e permitida até o prazo definido na configuração da temporada |
| Ativação | Nos primeiros meses (janela proporcional à data de adesão) o brincante precisa atingir frequência e nota mínimas para ativar a bonificação. Itens têm exigência de frequência maior |
| Acúmulo | Começa ao fim da ativação individual e vai até o Festival. Cada tipo de evento tem um valor; eventos podem ter valor específico |
| Atividades do compromisso | Arrecadação, braçal e comunitário registram presença, mas não geram valor nem entram na frequência |
| Advertências | Advertência formal reduz o total acumulado; desligamento por falta grave zera |
| Pagamento | Feito após o Festival, na data informada pela coordenação, podendo ser em parcelas |
| Destino | Ao fim da contagem, o brincante escolhe resgatar o valor ou doá-lo à quadrilha. A escolha é registrada no sistema |

## 10.3 Site do Sócio Torcedor

Sistema separado, dedicado ao programa de sócios: cadastro, registro e confirmação de pagamentos com data real, painel do sócio, troféus e transparência financeira. Detalhado no documento próprio do programa.

## 10.4 O que ainda vai ser construído

Votação popular em tempo real: para a competição do Arraial da Explosão, com apuração e resultado divulgados na hora.

Painel público de transparência: página aberta com o balanço da temporada, alimentada pelos registros financeiros.

Venda de camisa e ingresso: registro de pedidos, pagamento por Pix e controle de estoque para eventos.

Certificados e troféus: geração automática de certificados de participação para as danças convidadas do Arraial.

# 11. CAPTAÇÃO DE RECURSOS — O NOVO MODELO

Este é o capítulo que mais muda em relação ao que a quadrilha fazia. A Explosão hoje conta com apoio financeiro da Prefeitura, além de repasses estaduais e federais. São recursos que dão folga para planejar o espetáculo com antecedência — e que, em troca, exigem prestação de contas detalhada.

Com essa base, a arrecadação deixa de ser sobrevivência e passa a ser estratégia. A quadrilha para de viver de evento em evento e passa a ter uma receita recorrente, dois eventos-âncora e um portfólio de projetos guardado para quando houver necessidade.

O NOVO MODELO EM UMA LINHA Repasses públicos = base · Sócio Torcedor = carro-chefe · Lançamento e Arraial = eventos-âncora · Demais projetos = reserva acionável

## 11.1 A base: recursos públicos

Repasses municipais, estaduais e federais custeiam a montagem do espetáculo.

Com isso, o brincante não paga blusa da temporada nem as despesas do espetáculo.

Exceção: em eventos grandes que exigem maquiagem e cabelo, cada brincante custeia a própria produção — e a quadrilha busca pacote com parceiros para baratear.

Contrapartida obrigatória: prestação de contas detalhada e pública de cada recurso público recebido.

## 11.2 O carro-chefe: Programa Sócio Torcedor

O Sócio Torcedor é a principal frente de arrecadação da Explosão a partir de 2027. Contribuição simbólica, mensal ou por temporada, de qualquer pessoa da comunidade que queira apoiar a quadrilha o ano inteiro.

Por que é o carro-chefe: é receita recorrente e previsível, entra o ano todo, não depende de evento, custa pouco para operar e cria comunidade em volta da quadrilha.

Como funciona: níveis com valores simbólicos, benefícios progressivos, carteirinha, conteúdo exclusivo, sorteios com chance igual para todos, descontos e acesso à prestação de contas.

Onde está detalhado: documento “Programa Sócio Torcedor — Plano de Implementação”, com metas, operação, papéis, calendário e indicadores.

## 11.3 Os dois eventos-âncora

| Evento | Quando (previsão) | Função |
| --- | --- | --- |
| Arraial de Lançamento | Começo da temporada — pode ser em março | Abre oficialmente a temporada: revela tema, itens e camisa, faz a prestação de contas do ano anterior, vende camisa, realiza sorteios e promoções e capta sócios torcedores |
| Arraial da Explosão | Depois do Festival — agosto ou mais para o fim do ano | Mantém a temporada junina viva o ano todo: reúne danças de Beruri e de fora, competição com votação popular em tempo real, feira com comerciantes berurienses e premiação na hora |

Cada um desses eventos tem documento próprio, com programação, estrutura, equipes, receitas, cronograma de produção e checklist.

## 11.4 Parcerias comerciais reposicionadas

As parcerias com o comércio local continuam, mas com outra função. Em vez de serem apenas cotas de patrocínio, passam a sustentar o Programa Sócio Torcedor e a gerar ações para o público geral.

Sustentar o sócio: o parceiro oferece desconto, brinde ou prêmio ao sócio torcedor; a quadrilha divulga o parceiro e leva clientes até ele.

Prêmios de sorteio: boa parte dos prêmios dos sorteios do programa vem de parceiros, com custo baixo para a quadrilha.

Ações para o público geral: promoções conjuntas, combos, presença nos eventos e campanhas que beneficiam qualquer pessoa, não só os sócios.

Produção de beleza: parceria com maquiadores e cabeleireiros para as grandes apresentações, em pacote de grupo com desconto.

Onde está detalhado: documento “Kit Parceiro”, com cotas, contrapartidas e ações promocionais conjuntas.

## 11.5 Projetos pontuais (em stand by)

Rifa, bingo, venda de comidas, cinema na praça e Cine Explosão deixam de ser rotina e passam a ser reserva: ficam prontos, documentados e são acionados quando houver urgência, meta específica ou boa oportunidade. Não se faz mais arrecadação por hábito, competindo com o tempo de ensaio.

| Quando acionar | Exemplo |
| --- | --- |
| Urgência de caixa | Despesa não prevista de alegoria, som ou transporte |
| Meta específica | Custear a viagem de uma apresentação fora de Beruri |
| Oportunidade | Data com público garantido na cidade |
| Reforço pré-Festival | Fechar a conta da montagem final do espetáculo |

O acionamento é decidido pela Diretoria, com responsável designado, reunião de planejamento antes e balanço publicado depois. Detalhes no documento “Projetos de Arrecadação”.

## 11.6 Regras de ouro do dinheiro

Todo gasto registrado. Sem nota, sem recibo, sem lançamento: não existiu.

Todo projeto fecha com mini-balanço publicado.

Todos participam: quem dança também vende, monta, carrega e limpa.

Reunião antes, balanço depois — nenhum projeto começa ou termina sem isso.

Registrar o aprendizado: o que funcionou e o que não funcionou fica documentado para os anos seguintes.

# 12. LINHA DO TEMPO DA TEMPORADA

O quadro abaixo é uma previsão de trabalho, não um calendário fechado. As datas exatas de cada marco são definidas pela Diretoria ao longo do caminho — o que importa aqui é a ordem e a antecedência.

| Período previsto | O que acontece | Quem conduz |
| --- | --- | --- |
| Agosto de 2026 | Reunião geral com a coordenação: apresentação deste plano, balanço da temporada anterior, definição da Diretoria e dos responsáveis por cada grupo do organograma. | Diretoria |
| Setembro de 2026 | Formalização do organograma; abertura do Programa Sócio Torcedor; levantamento de recursos e de calendário; primeiras propostas de tema. | Diretoria + Comissão de Artes |
| Outubro de 2026 | Escolha do tema com filtro de viabilidade; início do documento do tema (sinopse e atos); primeira previsão de orçamento da temporada. | Comissão de Artes |
| Novembro e dezembro de 2026 | Roteiro fechado; conceito de figurino e de alegoria; plano de arena; captação de parceiros; produção de conteúdo de bastidor. | Comissão + Grupos de Produção |
| Janeiro de 2027 | Redesenho da identidade visual (marca da quadrilha e marca do tema) já em cima do tema definido; arte da camisa; calendário editorial; início da confecção; convocação dos brincantes. | Comunicação + Figurino |
| Fevereiro de 2027 | Assinatura do Termo de Compromisso com os brincantes; início dos ensaios; sistema de avaliação ligado; começa o período de ativação da bonificação. | Diretoria + Coreografia |
| Março de 2027 (previsão) | Arraial de Lançamento: revelação de tema, itens e camisa, prestação de contas do ano anterior, venda, sorteios e captação de sócios. | Diretoria + Eventos |
| Abril a junho de 2027 | Ensaios regulares, disputas mensais entre filas, apresentações e prévias, construção de alegoria e figurino, ensaiões e ensaio na arena. | Grupos de Produção |
| Julho de 2027 | Festival Folclórico de Beruri: montagem, espetáculo, desmontagem e cobertura completa. | Equipes de Arena |
| Agosto de 2027 em diante | Balanço da temporada, pagamento da bonificação, Arraial da Explosão e abertura do planejamento de 2028. | Diretoria |

# 13. COMO VAMOS MEDIR

Reestruturação sem medida vira discurso. Estes são os indicadores que a Diretoria acompanha ao longo da temporada.

| Indicador | Por que importa | Onde é medido |
| --- | --- | --- |
| Frequência média dos brincantes | Mede compromisso e prevê o resultado na arena | Sistema de Avaliação |
| Nota média por fila | Mostra a evolução técnica e onde reforçar o trabalho | Sistema de Avaliação |
| Brincantes ativos ao fim da temporada | Mede retenção: quantos começaram e quantos chegaram ao Festival | Sistema de Avaliação |
| Número de sócios torcedores | Principal receita recorrente da quadrilha | Site do Sócio Torcedor |
| Receita recorrente mensal | Previsibilidade de caixa | Site do Sócio Torcedor |
| Parceiros ativos e contrapartidas cumpridas | Sustenta o programa e a credibilidade | Controle da Comunicação |
| Execução do orçamento por grupo | Mostra se o planejamento financeiro é realista | Controle do Financeiro |
| Alcance e engajamento nas redes | Mede se o trabalho está sendo visto | Relatório mensal da Comunicação |
| Prazo do tema | Tema fechado no ano anterior é o principal indicador de que a reestruturação pegou | Ata da Comissão de Artes |

# 14. RISCOS E COMO REDUZIR

| Risco | Como reduzir |
| --- | --- |
| Tema atrasar de novo | Prazo de escolha ainda em 2026, registrado em ata, com responsável pelo documento do tema |
| Sobrecarga de poucas pessoas | Organograma com responsáveis por grupo, liderança rotativa de fila e delegação formal |
| Dependência de recurso público | Sócio Torcedor como receita própria recorrente e portfólio de projetos pronto para acionar |
| Desistência de brincantes ao longo do ano | Contrato, bonificação, perfil com metas claras, reconhecimento público e ambiente organizado |
| Conflito interno entre grupos | Fluxo de decisão definido, ata de reunião e Presidente como instância final |
| Promessa não cumprida com sócio ou parceiro | Lista de contrapartidas com responsável e prazo, conferida mensalmente |
| Chuva, logística ou falha técnica no dia | Plano B por efeito e por evento, ensaio de montagem e escala de arena treinada |

# 15. VISÃO DE FUTURO

Este plano não termina em 2027. A estrutura montada agora é o que permite repetir, melhorar e crescer nos anos seguintes:

ser a quadrilha mais organizada e transparente de Beruri — e provar isso com documento, dado e prestação de contas;

consolidar uma marca reconhecida além do município, abrindo portas para festivais regionais;

profissionalizar a gestão a ponto de atrair apoio institucional permanente;

fazer do Arraial da Explosão uma festa tradicional do calendário de Beruri;

ampliar o Programa de Bonificação à medida que a arrecadação própria crescer;

criar um modelo que possa ser replicado por outros grupos culturais da cidade, fortalecendo o Festival como um todo.

“Quem ganhou o primeiro tem a obrigação de ser o melhor sempre.”

Explosão Junina de Beruri · Temporada 2027